## 瑞丽市弄岛镇抵边小城镇建设项目（2019年度）
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 瑞丽市弄岛镇 抵边小城镇建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 邱新勇：13578228227
主管部门 |  | 瑞丽市民宗局 |  | 实施单位 | 瑞丽市弄岛镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 300万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2019年度中央财政专项扶贫资金300万元（少数民族发展方向）
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
按照小城镇建设目标，完善抵边乡镇基础设施和基本公共服务设施，提升综合配套服务能力，打造宜居宜业环境。推动村镇建设与特色优势产业发展相结合。到2020年，城镇功能更加完备，辐射带动能力进一步增强，成为边民就地就近创业和就业、产业发展和商品流通、守土固边和睦邻友好的支点。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设路改造 |  |  | 206米
|  |  | 富民路改造 |  |  | 212米
|  |  | 青年路改造 |  |  | 306米
|  |  | 弄岛镇文化广场提升改造 |  |  | 1个
|  | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 |  |  | 100%
|  |  | 建设路沥青混凝土路面宽度 |  |  | 13米
|  |  | 富民路沥青混凝土路面宽度 |  |  | 7米
|  |  | 沥青混凝土路面厚度 |  |  | 10厘米
|  |  | 建设路人行道路面宽度 |  |  | 6米
|  |  | 富民路人行道路面宽度 |  |  | 3米
|  |  | 青年路人行道路面宽度 |  |  | 4米
|  |  | 文化广场路面铺设 |  |  | 420平方米
|  |  | 文化广场拆除围墙 |  |  | 210米
|  |  | 文化广场拦车石球安装 |  |  | 163个
|  |  | 民族文化装饰及民族团结宣传项目 |  |  | 1个
|  |  | 文化广场小品绿化改造 |  |  | 300平方米
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 全部开工时限 |  |  | 2019-04-01
|  |  | 全部完工时限 |  |  | 2019-12-30
|  | 成本指标 | 挖土方 |  |  | ≥30元/平方米
|  |  | 水稳层（30CM厚水泥石屑） |  |  | ≥80元/立方米
|  |  | 沥青混凝土（10CM） |  |  | ≥150元/平方米
|  |  | C20砼垫层（15CM厚） |  |  | ≥80元/立方米
|  |  | 火山石面砖（30CM*60CM） |  |  | ≥150元/平方米
|  |  | 人行道基础（风化料厚12CM） |  |  | ≥10元/平方米
|  |  | 路缘石、流水石及基础 |  |  | ≥220元/米
|  |  | 文化广场路面铺设 |  |  | ≥80元/立方米
|  |  | 文化广场路面铺设 |  |  | ≥150元/平方米
|  |  | 文化广场拆除围墙 |  |  | ≥100元/米
|  |  | 文化广场拦车石球 |  |  | ≥1000元/个
|  |  | 民族文化装饰及民族团结宣传项目 |  |  | ≥10万元
|  |  | 文化广场小品绿化改造 |  |  | ≥331元/平方米
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益群众户数 |  |  | 3458户
|  |  | 其中受益群众户数中建档立卡户数 |  |  | 810户
|  |  | 受益人口数量 |  |  | 14146人
|  |  | 其中受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 2673人
|  |  | 抵边小城镇建设 |  |  | 明显加快
|  |  | 镇区道路出行条件 |  |  | 明显改善
|  |  | 镇区人居环境 |  |  | 明显提升生活环境
|  |  | 文化广场受益人数 |  |  | ≥1.4万人次
|  | 可持续影响 指标 | 道路使用年限 |  |  | ≥8年
|  |  | 推动民族关系和谐发展 |  |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90%
|  |  | 建档立卡贫困人口满意度 |  |  | ≥90%
经办人：线琳（电话3037414） 单位负责人：邱新勇 上报时间：2018年12月24日