## 瑞丽市弄岛镇抵边小城镇建设项目（2019年度）
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 瑞丽市弄岛镇抵边小城镇建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 丁杨杨：15969288166
主管部门 |  | 瑞丽市民宗局 |  | 实施单位 | 瑞丽市弄岛镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 300万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 2019年度中央财政专项扶贫资金300万元（少数民族发展方向）
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
按照小城镇建设目标，完善抵边乡镇农业生产发展和农村基础设施建设，提升综合配套服务能力，打造宜居宜业环境，推动村镇建设与特色优势产业发展相结合。到2020年，城镇功能更加完备，辐射带动能力进一步增强，成为边民就地就近创业和就业、产业发展和商品流通、守土固边和睦邻友好的支点。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 扶贫产业生产基地（等嘎养猪场）1.2米宽河道改造 |  |  | 150米
|  |  | 等嘎三丫坝桥长 |  |  | 4米
|  |  | 等嘎菜芹坝道路总长（视资金情况确定最终修建长度） |  |  | 约1100米
|  |  | 等秀村民小组机耕路（含2条排水沟） |  |  | 200米
|  |  | 姐冒村民小组机耕路 |  |  | 750米
|  |  | 金坎村民小组村内排水沟 |  |  | 232米
|  |  | 金坎村民小组危桥改造（钢筋混凝土桥面） |  |  | 4.5米
|  | 质量指标 | 扶贫产业生产基地（等嘎养猪场）1.2米宽河道改造 |  |  | 三面光
|  |  | 等嘎三丫坝桥宽 |  |  | 6米
|  |  | 等嘎三丫坝桥面厚 |  |  | 30厘米
|  |  | 等嘎菜芹坝道路宽 |  |  | 4米
|  |  | 等嘎菜芹坝道路厚 |  |  | 20厘米
|  |  | 等嘎菜芹坝道路两侧混凝土排水沟 |  |  | 三面光
|  |  | 等秀村民小组机耕路宽 |  |  | 5.5米
|  |  | 等秀村民小组机耕路面厚 |  |  | 20厘米
|  |  | 等秀村民小组机耕路排水沟 |  |  | 三面光
|  |  | 姐冒村民小组机耕路宽 |  |  | 3.5米
|  |  | 姐冒村民小组机耕路面厚 |  |  | 20厘米
|  |  | 金坎村民小组村内排水沟 |  |  | 三面光
|  |  | 金坎村民小组桥宽度 |  |  | 6米
|  |  | 金坎村民小组桥面厚度 |  |  | 30厘米
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 全部开工时限 |  |  | 2019-07-01
|  |  | 全部完工时限 |  |  | 2019-12-30
|  | 成本指标 | 扶贫产业生产基地（等嘎养猪场）河道改造 |  |  | ≤1050元/立方米
|  |  | 等嘎三丫坝桥 |  |  | ≤17500元/米
|  |  | 等嘎菜芹坝道路建设项目（含2条排水沟） |  |  | ≤1300元/米
|  |  | 等秀村民小组机耕路（含2条排水沟） |  |  | ≤1730元/立方米
|  |  | 姐冒村民小组机耕路 |  |  | ≤1300元/立方米
|  |  | 金坎村民小组村内排水沟建设 |  |  | ≤1420元/立方米
|  |  | 金坎村民小组危桥改造 |  |  | ≤1807元/立方米
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益群众户数 |  |  | 640户
|  |  | 其中受益群众户数中建档立卡户数 |  |  | 259户
|  |  | 受益人口数量 |  |  | 2518人
|  |  | 其中受益建档立卡贫困人口数 |  |  | 840人
|  |  | 村寨建设 |  |  | 明显加快
|  |  | 道路出行条件 |  |  | 明显改善
|  |  | 村寨人居环境 |  |  | 明显提升生活环境
|  |  | 农耕条件 |  |  | 明显改善
|  | 可持续影响 指标 | 河道、道路、机耕路、排水沟、桥使用年限 |  |  | ≥8年
|  |  | 推动民族关系和谐发展 |  |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90%
|  |  | 建档立卡贫困人口满意度 |  |  | ≥90%
经办人：线琳（电话3037414） 单位负责人： 喊沙 上报时间：2019年5月31日