## “三服务”清单
附件
瑞丽市水利局服务群众服务基层服务企业“三服务”清单
填报单位：瑞丽市水利局 填表联系人及电话：尚兴世4147799
序号 | 服务事项 | 具体内容 | 服务对象
1 | 实施龙江水利枢纽水资源综合利用工程 | 在龙江水电站枢纽右岸通过新建隧洞从库区内取水，设置“龙瑞线”“龙遮线”“畹町线”三条输水线路，线路总长60.506km，设计年总供水量4000万m³，其中：供瑞丽城镇生活用水1717万m³，供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m³，控制灌溉面积4.45万亩。目前完成输水隧洞施工和输水管道安装23km，概算投资5.7753亿元，目前累计完成投资4.5亿元，预计2024年12月底全面完工。 | 群众、基层、企业
2 | 瑞丽市南哈解河水库工程 | 工程建设任务为农业灌溉供水和工业供水。设计供水量为504.6万m³，其中农田灌溉供水量为107.5m³，工业供水量为397.2万m³，设计灌溉面积为2349亩。该工程由大坝、溢洪道、输水隧洞组成，工程正在实施进场道路开挖，征地实物调查工作已完成，地上附着物青苗补偿已完成投资1000万元，项目区内的施工营地、道路、供电等设施建设已开展。目前因汛期停工。 | 群众
3 | 瑞丽江南惹河段治理工程 | 计划治理河道总长7.856km，其中：南惹河治理河长4.894km，南张河治理河长1.482km，南福河治理长度1.480km；保护沿线0.23万人和0.85万亩农田，批复总投资4390.87万元，工程于2022年12月开工，已完成河道治理5km，整体进度80%。 | 群众
4 | 瑞丽市农村供水专项行动 | 项目分为四个分项工程，分别为勐秀乡勐典水库水厂供水保障工程，瑞丽市第一水厂勐卯镇允当片区城市管网延伸工程、弄岛水厂管网衍生工程、畹町农场社区城市管网延伸工程，建成后将解决瑞丽市畹町镇、勐卯镇、姐相镇、弄岛镇、勐秀乡、户育乡等6个乡（镇）和瑞丽农场、畹町农场，共计3537户15699人的供水保障问题，工程于2022年5月开工，目前允当片区已实现供水。工程整体进度90%，计划于本年度8月底全面完成。 | 群众
5 | 瑞丽市瑞丽江-团结大沟连通工程 | 工程拟在瑞丽江大桥上游600m处修建一座钢坝闸，通过4260m输水箱涵、6950m输水隧洞将水引至团结大沟渠首。设计引水流量5.77m3/s，年引调水量2122万m³，建成后可解决瑞丽坝区4.86万亩耕地灌溉问题、瑞丽城区“一河两湖”补水问题，缓解瑞丽城区排洪压力，目前正在开展前期工作，可研已批，洪水影响评价报告、环境影响评价报告、水资源论证报告、水土保持方案已批；使用林地调查报告待送审；用地预审和用地报批正在办理；初设正在修改；投融资工作正在开展；已与省水投签订投资合作协议。 | 群众