
附件1

2023年重点工作任务挂图作战表

	序号
	工作目标
	工作措施
	完成时限
	责任人
	责任单位

	
	
	
	
	
	

	1
	加快推进瑞丽口岸基础设施建设项目
	一是完成瑞丽口岸货检基础设施建设项目用地使用权回收，启动项目建设。二是完成弄岛丙冒基础设施建设项目土地征收工作，启动项目建设。三是开展瑞丽（含畹町）智慧口岸一期信息化建设项目、瑞丽口岸滨江边民出入境通道附属设施建设项目。四是完成瑞丽铁路口岸的前期规划编制工作。
	2023年12月
	尹家辉、雷政、朗庆荣、张瑞、李波、张国斌、寸宏得、尹一莎、李康
	市工业和商务科技局、市住建局、市自然资源局、市发改局、市行政审批局、市财政局，姐告工（管）委、畹町工（管）委、弄岛镇

	2
	提升口岸通关便利化水平
	一是加大与口岸关检部门配合力度，建立口岸通关便利化联动机制，定期召开口岸联席会议，推行通关便利化措施。二是与缅方建立通关便利化会谈会晤机制，定期与缅方召开通关便利化工作会议。
	2023年12月
	雷政、朗庆荣、张瑞、李岩、

何勇、姜兵
	市工业和商务科技局、市外事办，姐告工（管）委、弄岛镇，瑞丽海关、瑞丽出入境边防检查站

	3
	优化口岸通关效率
	一是优化中缅瑞丽—木姐交通物流体系，推动援助缅甸实施芒满—105码、畹町桥—105码公路建设项目的前期工作。二是通过智慧口岸建设，实现通关过程中的信息互通，解决通关过程中的堵点问题，提升通关效率。
	2023年12月
	尹家辉、朗庆荣、白加宝、寸宏得、张瑞、李波、

李岩、张国斌、李康
	市交通运输局、市发改局、市工业和商务科技局、市财政局、市住建局、市外事办、市自然资源局，畹町工（管）委、弄岛镇

	4
	做大贸易总量
	一是挖掘存量潜力，做大木材、矿产品进口。二是推动人发、糖浆、玉米压片的进口增量。三是推动东盟国家商品准入，引进落地加工企业，实现药食同源类商品落实加工。
	2023年12月
	尹家辉、朗庆荣、张瑞、陈明、

金宏、木然昶、李康、何勇、

郭涛、毕宏彬
	市工业和商务科技局、市财政局、市市场监管局、市农业农村局、市统计局，姐告工（管）委、畹町工（管）委、弄岛镇，瑞丽海关、畹町海关、市税务局

	5
	培育壮大口岸贸易主体
	一是引导加工贸易梯度转移，引导行业协会，打造木材、木炭、二手车专业市场。二是进一步加大对劳动密集型产品出口企业的支持力度，“一企一策”帮助大型骨干外贸企业破解难题。
	2023年12月
	张瑞、寸宏得、金宏、李康
	市工业和商务科技局、市发改局、市市场监管局、市财政局

	6
	大力发展跨境电商
	一是利用姐告区位、政策优势，加大培育贸易企业积极参与跨境电商9610进出口业务、国际快件进出口业务和跨境电商9710清单模式业务。二是积极对接菜鸟、天猫、京东等大平台做好企业的跟踪服务工作，主动完成市场培育扩大贸易体量。
	2023年12月
	姚承虎、雷政、张瑞、何勇、

毕宏彬、尹国君
	市工业和商务科技局、市投促局，姐告工（管）委，瑞丽海关、市税务局、人行瑞丽市支行

	7
	扩大市场采购贸易经营规模。
	加大对市场采购综合服务平台的扶持力度，降低平台准入门槛，帮助申报省级补贴。
	2023年12月
	姚承虎、雷政、张瑞、何勇、

毕宏彬、尹国君
	市工业和商务科技局、市投促局，姐告工（管）委，瑞丽海关、市税务局、人行瑞丽市支行

	8
	推进边民互市贸易创新发展
	一是打造边民互市落地加工园区。二是推动形成“互市贸易+落地加工”的边民互市贸易新模式。三是鼓励企业开展药食同源商品、东盟国家商品经边民互市进口落地加工。四是培育中药材落地加工企业。五是推动缅甸输华中药材准入名录。
	2023年12月
	雷政、张瑞、

金宏、李康、

何勇、郭涛、

毕宏彬
	市工业和商务科技局、市市场监管局、市财政局，畹町工（管）委，瑞丽海关、畹町海关、市税务局

	9
	积极探索口岸与园区联动发展，打造瑞丽口岸经济区
	一是加快修改完善德宏（瑞丽）陆上边境口岸型国家物流枢纽建设方案和编制德宏（瑞丽）国家骨干冷链物流基地建设方案。二是加快德宏（瑞丽）陆上边境口岸型国家物流枢纽各子项目和德宏（瑞丽）国家骨干冷链物流基地项目可研、用地、选址、环评。三是加大德宏（瑞丽）陆上边境口岸型国家物流枢纽各子项目和德宏（瑞丽）国家骨干冷链物流基地项目投资、建设、管理、运营主体的招商引资力度，尽快与中国物流集团等达成投资协议，明确牵头运营主体。
	2023年12月
	尹家辉、雷政、朗庆荣、寸宏得、张瑞、李波、

张国斌、李康
	市发改局、市工业和商务科技局、市财政局、市住建局、市自然资源局，姐告工（管）委、畹町工（管）委、弄岛镇




