
附件2
2023年重点工作任务挂图作战表

	序号
	工作目标
	工作措施
	完成时限
	责任人
	责任单位

	1
	粮食播种面积和产量稳定
	推进高标准农田建设，认真组织大春播种和冬季农业开发，任务分解至各乡镇，不定期督查。
	2023年12月
	木然昶
	市农业农村局

	2
	柠檬种植5000亩
	一是组建专班，并研究部署工作开展计划；二是到各乡镇动员落实种植面积，明确种植任务，不定期督查；三是落实1000亩种植示范基地；四是进行柠檬推广种植，并及时组织开展配套管理技术培训会。
	2023年12月
	木然昶
	市农业农村局

	3
	雪茄烟种植5000亩
	一是规划种植田块，规划晾房建设用地；二是面积落实，到各乡镇、农场动员落实种植面积，明确种植任务，不定期督查各乡镇、农场；三是召开培训会，并及时组织开展配套种植管理技术培训会。
	2024年2月
	木然昶
	市农业农村局

	4
	发展5个三品一标农产品认证登记
	动员企业完成蜂蜜、鸡蛋、石斛、鲜食玉米、大米申报三品一标登记。
	2023年12月
	木然昶
	市农业农村局

	5
	发展6个农业产业化龙头企业
	加大宣传力度，广泛动员满足申报条件的企业积极申报各级产业化龙头企业，对有意向的企业进行跟踪服务，配合做好申报工作。
	2023年12月
	木然昶
	市农业农村局

	6
	林长制工作
	一是进一步加强林长制工作专班，完善机构，压实责任；二是按照年度目标任务强抓落实，争取年度工作考核优秀。
	2023年12月
	排  浪
	市林草局

	7
	瑞丽植物园
	一是尽快编制瑞丽植物园一期（老植物园）的提升建设方案及规划设计，今年内具备科普教育、研究交流、生态旅游为一体的综合型生态文旅项目；二是和本地国有平台公司建立合作开发模式；三是尽快启动种质资源引进种植项目（预计于3月引进第一批进口苗木），建立种质资源引进种植示范基地。
	2023年12月
	排  浪
	市林草局

	8
	绿美瑞丽义务植树基地
	对姐勒水库水利局橡胶林地（1780亩）进行生态改良（已和水利局对接），将其改造成为以改良林种林质+水源涵养+珍稀苗木+植物专类园区相结合的方式，打造地带性珍贵、乡土特色植物生态修复示范区（2023一期规划500亩），建立瑞丽绿美瑞丽义务植树基地。
	2023年12月
	排  浪
	市林草局

	9
	牢牢守住不发生规模性返贫底线
	为落实好“四不摘”，持续开展户户三年行动，继续开展“领导挂村、部门包组、干部帮户”工作，全市42名实职处级领导挂村、119个部门（含州直13个）包组、3000余名干部职工与5072户脱贫人口和监测对象结对挂联，采取一对一帮扶、一对一监测，从产业、就业、教育、医疗、住房等各方面给予帮扶，确保群众收入持续稳定、脱贫攻坚成果稳固提升。创新探索防贫保险，对全市所有脱贫人口及监测对象5072户18281人（含系统外家庭成员）购买防贫保险，采取一体式“防贫”综合保险，险种为：返贫兜底救助保险+意外事故保险+医疗救助保险+教育救助保险+自然灾害保险，对返贫兜底救助保险按照年家庭实际人均收入低于1万元差额进行救助，确保2023年实现脱贫人口及监测对象人均纯收入达到1万元以上，牢牢守住不发生规模性返贫底线。
	2023年10月
	高洪军
	市乡村振兴局

	10
	推进各乡镇、街道2022年在建的10个“乡村振兴示范点”建设
	勐卯街道（3个）：勐卯村委会南门村民小组（党建引领社会治理示范村）；姐勒村委会红光村民小组（党建引领乡村农旅休闲示范村）；姐东村委会喊沙村民小组（党建引领文旅休闲型示范村）。

勐秀乡（1个）：南京里村委会芒岗村民小组（党建引领村农旅休闲示范村）。

畹町镇（1个）：新合村委会团结村民小组（党建引领文旅休闲示范村）。

姐相镇（2个）：暖波村委会弄换村民小组（党建引领社会治理示范村）；顺哈村委会银井村民小组（党建引领强边文旅示范村）。

弄岛镇（3个）：雷允村委会弄木崃村民小组（党建引领农旅休闲型示范村）；等秀村委会贺弄村民小组（党建引领特色产业示范村）；等嘎村委会菜芹坝村民小组（人居环境示范村）。
	2023年4月
	高洪军
	市乡村振兴局

	11
	新建各乡镇、街道2023年计划创建的5个“乡村振兴示范点”建设
	户育乡（2个）：雷弄村委会瓦兴村民小组（党建引领农旅休闲型示范村）；班岭村委会土育村民小组（党建引领文旅休闲型示范村）；畹町镇（1个）：芒棒村委会回龙村民小组（党建引领农旅休闲型示范村）。勐卯街道（1个）：芒令村委会允井村民小组（党建引领文旅休闲型示范村）勐秀乡（1个）：南京里村委会芒弄村民小组（党建引领农旅休闲型示范村）
	2023年11月
	高洪军
	市乡村振兴局




