## 附件1
附1-1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 瑞丽市第一批（2023年度）民族村寨旅游提升项目 |  | 项目负责人及电话 | 邵俊4141616
主管部门 |  | 瑞丽市民宗局 |  | 实施单位 | 瑞丽市民宗局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 60
|  | 其中：财政拨款 |  | 40
|  | 其他资金 |  | 20
总 体 目 标 | 年度目标
在推动旅游业高质量发展中促进各民族交往交流交融，建设4个民居特色鲜明、人居环境优美、产业支撑有力、文化氛围浓郁、民族关系和谐的传统村落型、城镇依托型、民族文化型、景区带动型、田园观光型、康体养生型、休闲度假型、非遗传承型、产业支撑型、沿边跨境型、红色旅游型等特色旅游提升示范村。打造以乡村文化站（点）、农耕文化展示馆、乡村文创基地、乡村文明实践站（中心）、精品农家乐、特色民宿、生态庭院等为支撑的乡村旅游新产品，构建“一村一品、一村一韵、一村一景”新格局，使之成为乡村振兴的亮点、产业发展的龙头、各民族交往交流交融的平台、民族团结进步的典范、共同体意识建设的载体。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 户育乡班岭村委会土育村民小组 |  |  | 1个（10万元）
|  |  | 户育乡雷弄村委会瓦兴村民小组 |  |  | 1个（10万元）
|  |  | 勐卯街道办事处姐东村委会喊沙村民小组 |  |  | 1个（10万元）
|  |  | 姐相镇顺哈村委会银井村民小组 |  |  | 1个（30万元）
|  | 质量指标 | 一次性验收合格 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 开工日期 |  |  | 2023-06-01
|  |  | 完工日期 |  |  | 2023-10-01
|  | 成本指标 | 民族特色装饰的钢架结构民族团结亭（综合候车厅）30平方米，及周边附属设施建设 |  |  | ≦3333元/平方米
|  |  | 建立微型消防站（消防设备） |  |  | ≦10万元
|  |  | 活动区钢架棚约350平方米 |  |  | ≦286元/平方米
|  |  | 墙体展示约340平方米 |  |  | ≦350元/平方米
|  |  | 河道清淤约3800平方米 |  |  | ≦25元/平方米
|  |  | 围墙破旧、损坏民族装饰拆 除，补缺，上色约2000平方 |  |  | ≦25元/平方米
|  |  | 展板、铭牌制作、翻新及其他建设 |  |  | ≦36000元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人数 |  |  | ≥3676人
|  |  | 收益户数 |  |  | ≥817户
|  | 可持续影响 指标 | 民族关系更加和谐 |  |  | 长期
中华民族共同体意识不断铸牢
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥90%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 附件2
附1-2
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 瑞丽市第一批（2023年度）民族村寨旅游提升项目 |  |  | 项目负责人 | 邵俊 | [5 empty] | 联系电话 |  | 4141616
主管部门 |  |  | 瑞丽市民宗局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民宗局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-10月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额：60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 39.7901 |  |  |  | 50
|  |  | 其中：财政拨款:40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 29.7901 |  |  |  | 40
|  |  | 其他资金:20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
年度总体目标 | 在推动旅游业高质量发展中促进各民族交往交流交融，建设4个民居特色鲜明、人居环境优美、产业支撑有力、文化氛围浓郁、民族关系和谐的传统村落型、城镇依托型、民族文化型、景区带动型、田园观光型、康体养生型、休闲度假型、非遗传承型、产业支撑型、沿边跨境型、红色旅游型等特色旅游提升示范村。打造以乡村文化站（点）、农耕文化展示馆、乡村文创基地、乡村文明实践站（中心）、精品农家乐、特色民宿、生态庭院等为支撑的乡村旅游新产品，构建“一村一品、一村一韵、一村一景”新格局，使之成为乡村振兴的亮点、产业发展的龙头、各民族交往交流交融的平台、民族团结进步的典范、共同体意识建设的载体。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-10月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 户育乡班岭村委会土育村民小组 | 1个（10万元） | 0 | 1个（10万元） | [6 empty] | 确定能
|  |  | 户育乡雷弄村委会瓦兴村民小组 | 1个（10万元） | 1个（9.7901万元） | 1个（9.7901万元） | [6 empty] | 确定能
|  |  | 勐卯街道办事处姐东村委会喊沙村民小组 | 1个（10万元） | 1个（10万元） | 1个（10万元） | [6 empty] | 确定能
|  |  | 姐相镇顺哈村委会银井村民小组 | 1个（30万元） | 1个（20万元） | 1个（20万元） | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 一次性验收合格 | 100% | 75% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 开工日期 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | [5 empty] | 设计方案调整导致开工日期滞后 | 确定能
|  |  | 完工日期 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 民族特色装饰的钢架结构民族团结亭（综合候车厅）30平方米，及周边附属设施建设 | ≦3333元/平方米 | 75% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 建立微型消防站（消防设备） | ≦10万元 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 活动区钢架棚约350平方米 | ≦286元/平方米 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 墙体展示约340平方米 | ≦350元/平方米 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 河道清淤约3800平方米 | ≦25元/平方米 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 围墙破旧、损坏民族装饰拆除，补缺，上色约2000平方 | ≦25元/平方米 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  |  | 展板、铭牌制作、翻新及其他建设 | ≦36000元 | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人数 | ≥3676人 | ≥3676人 | ≥3676人 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 收益户数 | ≥817户 | ≥817户 | ≥817户 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 民族关系更加和谐 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 中华民族共同体意识不断铸牢 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3
附1-3
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 瑞丽市第一批（2023年度）民族村寨旅游提升项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 邵俊4141616
主管部门 |  |  | 瑞丽市民宗局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民宗局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 |  | 49.7901 |  | 10 | 82.98% | 8.3
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 40 |  | 39.7901 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 20 |  | 10 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在推动旅游业高质量发展中促进各民族交往交流交融，建设4个民居特色鲜明、人居环境优美、产业支撑有力、文化氛围浓郁、民族关系和谐的传统村落型、城镇依托型、民族文化型、景区带动型、田园观光型、康体养生型、休闲度假型、非遗传承型、产业支撑型、沿边跨境型、红色旅游型等特色旅游提升示范村。打造以乡村文化站（点）、农耕文化展示馆、乡村文创基地、乡村文明实践站（中心）、精品农家乐、特色民宿、生态庭院等为支撑的乡村旅游新产品，构建“一村一品、一村一韵、一村一景”新格局，使之成为乡村振兴的亮点、产业发展的龙头、各民族交往交流交融的平台、民族团结进步的典范、共同体意识建设的载体 |  |  |  |  | 按照规划对户育乡班岭村委会土育村民小组、雷弄村委会瓦兴村民小组、勐卯街道办事处姐东村委会喊沙村民小组、姐相镇顺哈村委会银井村共4个村民小组实施民族村寨旅游提升工程项目，通过项目实施一是使民族关系更加和谐，以民族团结进步示范创建为载体的活动广泛开展，形式不断创新。二是中华民族共同体意识不断铸牢，推动各族群众不断树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。集中展现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展、共同迈向现代化的时代风貌。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 户育乡班岭村委会土育村民小组 |  | 5 | 1个（10万元） | 1个（10万元） | 5
|  |  | 户育乡雷弄村委会瓦兴村民小组 |  | 5 | 1个（10万元） | 1个（9.7901万元） | 5
|  |  | 勐卯街道办事处姐东村委会喊沙村民小组 |  | 5 | 1个（10万元） | 1个（10万元） | 5
|  |  | 姐相镇顺哈村委会银井村民小组 |  | 5 | 1个（30万元） | 1个（20万元） | 5
|  | 质量指标 | 一次性验收合格 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 开工日期 |  | 2 | 2023-06-01 | 2023-08-01 | 2
|  |  | 完工日期 |  | 2 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2
|  | 成本指标 | 民族特色装饰的钢架结构民族团结亭（综合候车厅）30平方米，及周边附属设施建设 |  | 3 | ≦3333元/平方米 | 100% | 3
|  |  | 建立微型消防站（消防设备） |  | 3 | ≦10万元 | 100% | 3
|  |  | 活动区钢架棚约350平方米 |  | 3 | ≦286元/平方米 | 100% | 3
|  |  | 墙体展示约340平方米 |  | 3 | ≦350元/平方米 | 100% | 3
|  |  | 河道清淤约3800平方米 |  | 3 | ≦25元/平方米 | 100% | 3
|  |  | 围墙破旧、损坏民族装饰拆 除，补缺，上色约2000平方 |  | 3 | ≦25元/平方米 | 100% | 3
|  |  | 展板、铭牌制作、翻新及其他建设 |  | 3 | ≦36000元 | 100% | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益 指标 | 受益人数 |  | 7 | ≥3676人 | ≥3676人 | 7
|  |  | 收益户数 |  | 7 | ≥817户 | ≥817户 | 7
|  | 可持续影响指标 | 民族关系更加和谐 |  | 8 | 长期 | 长期 | 8
|  |  | 中华民族共同体意识不断铸牢 |  | 8 | 长期 | 长期 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 98.3
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。