## 附件1
附1-1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年财政衔接推进乡村振兴资金(姐相镇暖波村委会弄换村民小组农田灌排沟渠建设项目) |  | 项目负责人及联系电话 | 朱瑞4141616
主管部门 |  | 市民宗局 |  | 实施单位 | 市民宗局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 50
|  | 其中：财政拨款 |  | 50
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
通过项目建设将有效改善弄换小组农田灌溉条件，提升汛期排洪除涝的功能，从而提升农田的整体生产效率，涉及灌溉农田约400亩，可促进广大户农户增收，为农民水稻种植、鲜食玉米种植及西瓜种植的稳产高产提供保障，实现种植业稳定增收的目标。项目实施后，可极大地增加广大农户抵御水涝灾害的抗风险能力，为发展当地经济和稳定边疆社会秩序有较好地促进。可有效减少水土流失，增加土壤肥力，同时维护水生态的自然平衡，有效促进种植业的可持续发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：浆砌石灌排沟（宽2米，深1.5米，沟堤上宽50厘米、下宽80厘米） |  |  | ≥90米
|  |  | 指标2：水泥浇筑灌溉沟（宽60厘米，深60厘米，沟堤宽30厘米） |  |  | ≥700米
|  | 质量指标 | 指标1：建设项目符合国家质量要求 |  |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 指标1：开工日期 |  |  | 2023-04-01
|  |  | 指标2：完工日期 |  |  | 2023-10-01
|  | 成本指标 | 指标1：浆砌石灌排沟（宽2米，深1.5米，沟堤上宽50厘米、下宽80厘米） |  |  | ≦1333元/米
|  |  | 指标2：水泥浇筑灌溉沟（宽60厘米，深60厘米，沟堤宽30厘米） |  |  | ≦542元/米
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：改善农田有效灌溉农田面积 |  |  | ≥400余亩
|  |  | 指标2：提升种植业整体生产效率 |  |  | 长期
|  | 社会效益 指标 | 指标1：收益户数 |  |  | ≥101户
|  |  | 指标2：收益人数 |  |  | ≥420人
|  | 生态效益 指标 | 指标1：可有效减少水土流失，增加土壤肥力，同时维护水生态的自然平衡 |  |  | 明显提升
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：生态农业可持续性发展 |  |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥90%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 附件2
附1-2
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年财政衔接推进乡村振兴资金(姐相镇暖波村委会弄换村民小组农田灌排沟渠建设项目) |  |  | 项目负责人 | 朱瑞 | [5 empty] | 联系电话 |  | 4141616
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-8月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 50 |  |  |  | 49.2994 |  |  |  | 50
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 50 |  |  |  | 49.2994 |  |  |  | 50
其他资金
年度总体目标 | 通过项目建设将有效改善弄换小组农田灌溉条件，提升汛期排洪除涝的功能，从而提升农田的整体生产效率，涉及灌溉农田约400亩，可促进广大户农户增收，为农民水稻种植、鲜食玉米种植及西瓜种植的稳产高产提供保障，实现种植业稳定增收的目标。项目实施后，可极大地增加广大农户抵御水涝灾害的抗风险能力，为发展当地经济和稳定边疆社会秩序有较好地促进。可有效减少水土流失，增加土壤肥力，同时维护水生态的自然平衡，有效促进种植业的可持续发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-8月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 浆砌石灌排沟（宽2米，深1.5米，沟堤上宽50厘米、下宽80厘米） | ≥90米 | 95.3米 | 95.3米 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 水泥浇筑灌溉沟（宽60厘米，深60厘米，沟堤宽30厘米） | ≥700米 | 691米 | 691米 | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 建设项目符合国家质量要求 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 开工日期 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 完工日期 | 2023-10-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 浆砌石灌排沟（宽2米，深1.5米，沟堤上宽50厘米、下宽80厘米） | ≦1333元/米 | ≦1333元/米 | ≦1333元/米 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 水泥浇筑灌溉沟（宽60厘米，深60厘米，沟堤宽30厘米） | ≦542元/米 | ≦542元/米 | ≦542元/米 | [6 empty] | 确定能
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 改善农田有效灌溉农田面积 | ≥400余亩 | ≥400余亩 | ≥400余亩 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 提升种植业整体生产效率 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | 确定能
|  | 社会效益 指标 | 收益户数 | ≥101户 | ≥101户 | ≥101户 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 收益人数 | ≥420人 | ≥420人 | ≥420人 | [6 empty] | 确定能
|  | 生态效益 指标 | 可有效减少水土流失，增加土壤肥力，同时维护水生态的自然平衡 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 生态农业可持续性发展 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3
附1-3
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年财政衔接推进乡村振兴资金(姐相镇暖波村委会弄换村民小组农田灌排沟渠建设项目) |  |  | 项目负责人及电话 | 朱瑞4141616
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 |  | 49.2994 |  | 10 | 98.59% | 9.9
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 50 |  | 49.2994 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过项目建设将有效改善弄换小组农田灌溉条件，提升汛期排洪除涝的功能，从而提升农田的整体生产效率，涉及灌溉农田约400亩，可促进广大户农户增收，为农民水稻种植、鲜食玉米种植及西瓜种植的稳产高产提供保障，实现种植业稳定增收的目标。项目实施后，可极大地增加广大农户抵御水涝灾害的抗风险能力，为发展当地经济和稳定边疆社会秩序有较好地促进。可有效减少水土流失，增加土壤肥力，同时维护水生态的自然平衡，有效促进种植业的可持续发展。 |  |  |  |  | 通过项目建设将有效改善弄换小组农田灌溉条件，提升汛期排洪除涝的功能，从而提升农田的整体生产效率，涉及灌溉农田约400亩，可促进广大户农户增收，为农民水稻种植、鲜食玉米种植及西瓜种植的稳产高产提供保障，实现种植业稳定增收的目标。项目实施后，可极大地增加广大农户抵御水涝灾害的抗风险能力，为发展当地经济和稳定边疆社会秩序有较好地促进。可有效减少水土流失，增加土壤肥力，同时维护水生态的自然平衡，有效促进种植业的可持续发展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 浆砌石灌排沟（宽2米，深1.5米，沟堤上宽50厘米、下宽80厘米） |  | 20 | ≥90米 | 95.3米 | 20
|  |  | 水泥浇筑灌溉沟（宽60厘米，深60厘米，沟堤宽30厘米） |  |  | ≥700米 | 691米
|  | 质量指标 | 建设项目符合国家质量要求 |  | 5 | ≥100% | ≥100% | 5
|  | 时效指标 | 开工日期 |  | 2.5 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2.5
|  |  | 完工日期 |  | 2.5 | 2023-10-01 | 2023-08-01 | 2.5
|  | 成本指标 | 浆砌石灌排沟（宽2米，深1.5米，沟堤上宽50厘米、下宽80厘米） |  | 20 | ≦1333元/米 | ≦1333元/米 | 20
|  |  | 水泥浇筑灌溉沟（宽60厘米，深60厘米，沟堤宽30厘米） |  |  | ≦542元/米 | ≦542元/米
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 改善农田有效灌溉农田面积 |  | 5 | ≥400余亩 | ≥400余亩 | 5
|  |  | 提升种植业整体生产效率 |  | 5 | 长期 | 长期 | 5
|  | 社会效益 指标 | 收益户数 |  | 5 | ≥101户 | ≥101户 | 5
|  |  | 收益人数 |  | 5 | ≥420人 | ≥420人 | 5
|  | 生态效益 指标 | 可有效减少水土流失，增加土壤肥力，同时维护水生态的自然平衡 |  | 5 | 明显提升 | 明显提升 | 5
|  | 可持续影响指标 | 生态农业可持续性发展 |  | 5 | 长期 | 长期 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥90% |  | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 99.9
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。