## 附件1
附1-1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年财政衔接推进乡村振兴资金(瑞丽市畹町镇2023年新合村委会团结村民小组民族团结进步示范村项目) |  | 项目负责人及联系电话 | 朱瑞4141616
主管部门 |  | 市民宗局 |  | 实施单位 | 市民宗局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 100
|  | 其中：财政拨款 |  | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
目标1： 目标2： 目标3： ……
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建0.7米高混凝土仿木防护栏杆建设 |  |  | 195米
|  |  | 指标2：新建垂钓钓位 |  |  | 8个
|  |  | 指标3：场地硬化（含4.7米长，高2米挡土墙建设） |  |  | 624平方米
|  |  | 指标4：人居环境提升改善 |  |  | 300平方米
|  |  | 指标5：铸牢中华民族共同体意识建设 |  |  | 3个点位
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目开工时间 |  |  | 2023-04-01
|  |  | 指标2：项目完工时间 |  |  | 2023-10-01
|  | 成本指标 | 指标1：新建0.7米高混凝土仿木防护栏杆195米 |  |  | ≦850元/米
|  |  | 指标2：新建垂钓钓位8个 |  |  | ≦9000元/个
|  |  | 指标3：场地硬化624平方米（含4.7米长，高2米挡土墙建设） |  |  | ≦520元/个
|  |  | 指标4：人居环境提升改善300平方米 |  |  | ≦780元/平方米
|  |  | 指标5：铸牢中华民族共同体意识建设 |  |  | ≦66666元/个点位
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：带动老兵村周边产品销售、为村民创收、拉动集体经济增长 |  |  | ≥30000元
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益群众户数 |  |  | ≥110户
|  |  | 指标2：受益群众人数 |  |  | ≥420人
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：推动民族关系和谐发展 |  |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥90%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 附件2
附1-2
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年财政衔接推进乡村振兴资金(瑞丽市畹町镇2023年新合村委会团结村民小组民族团结进步示范村项目) |  |  | 项目负责人 | 朱瑞 | [5 empty] | 联系电话 |  | 4141616
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-10月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 100 |  |  |  | 68 |  |  |  | 100
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 100 |  |  |  | 68 |  |  |  | 100
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-10月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建0.7米高混凝土仿木防护栏杆建设 | 195米 | 195米 | 195米 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 新建垂钓钓位 | 8个 | 8个 | 8个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 场地硬化（含4.7米长，高2米挡土墙建设） | 624平方米 | 624平方米 | 624平方米 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 人居环境提升改善 | 300平方米 | 300平方米 | 300平方米 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识建设 | 3个点位 | 3个点位 | 3个点位 | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 项目完工时间 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | 新建0.7米高混凝土仿木防护栏杆195米 | ≦850元/米 | ≦850元/米 | ≦850元/米 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 新建垂钓钓位8个 | ≦9000元/个 | ≦9000元/个 | ≦9000元/个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 场地硬化624平方米（含4.7米长，高2米挡土墙建设） | ≦520元/个 | ≦520元/个 | ≦520元/个 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 人居环境提升改善300平方米 | ≦780元/平方米 | ≦780元/平方米 | ≦780元/平方米 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识建设 | ≦66666元/个点位 | ≦66666元/个点位 | ≦66666元/个点位 | [6 empty] | 确定能
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动老兵村周边产品销售、为村民创收、拉动集体经济增长 | ≥30000元 | ≥30000元 | ≥30000元 | [6 empty] | 确定能
|  | 社会效益 指标 | 受益群众户数 | ≥110户 | ≥110户 | ≥110户 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 受益群众人数 | ≥420人 | ≥420人 | ≥420人 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 推动民族关系和谐发展 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3
附1-3
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年财政衔接推进乡村振兴资金(瑞丽市畹町镇2023年新合村委会团结村民小组民族团结进步示范村项目) |  |  | 项目负责人及电话 | 朱瑞4141616
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 |  | 100 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 新建0.7米高混凝土仿木防护栏杆建设 |  | 20 | 195米 | 195米 | 20
|  |  | 新建垂钓钓位 |  |  | 8个 | 8个
|  |  | 场地硬化（含4.7米长，高2米挡土墙建设） |  |  | 624平方米 | 624平方米
|  |  | 人居环境提升改善 |  |  | 300平方米 | 300平方米
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识建设 |  |  | 3个点位 | 3个点位
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2.5 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2.5
|  |  | 项目完工时间 |  | 2.5 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2.5
|  | 成本指标 | 新建0.7米高混凝土仿木防护栏杆195米 |  | 20 | ≦850元/米 | ≦850元/米 | 20
|  |  | 新建垂钓钓位8个 |  |  | ≦9000元/个 | ≦9000元/个
|  |  | 场地硬化624平方米（含4.7米长，高2米挡土墙建设） |  |  | ≦520元/个 | ≦520元/个
|  |  | 人居环境提升改善300平方米 |  |  | ≦780元/平方米 | ≦780元/平方米
|  |  | 铸牢中华民族共同体意识建设 |  |  | ≦66666元/个点位 | ≦66666元/个点位
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动老兵村周边产品销售、为村民创收、拉动集体经济增长 |  | 10 | ≥30000元 | ≥30000元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 受益群众户数 |  | 5 | ≥110户 | ≥110户 | 5
|  |  | 受益群众人数 |  | 5 | ≥420人 | ≥420人 | 5
|  | 可持续影响指标 | 推动民族关系和谐发展 |  | 10 | 长期 | 长期 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。