## 附件1
附1-1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 畹町镇芒棒村委会芒棒村民小组村内排水沟建设补助项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 邵俊4141616
主管部门 |  | 市民宗局 |  | 实施单位 | 市民宗局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 3
|  | 其中：财政拨款 |  | 3
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
在推动全国民族团结进步示范市创建和现代化边境幸福村示范村建设工作，解决少数民族村寨内涝隐患问题项目1个，不断提升抵边村民幸福感、获得感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：畹町镇芒棒村委会芒棒村民小组村内排水沟建设补助项目 |  |  | 1个（3万元）
|  | 质量指标 | 指标1：一次性验收合格 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：开工日期 |  |  | 2023-09-01
|  |  | 指标2：完工日期 |  |  | 2023-10-01
|  | 成本指标 | 指标1：DN500涵管17m |  |  | ≦300元/米
|  |  | 指标2：C15砼垫层5m³ |  |  | ≦620元/M3
|  |  | 指标3：C25砼垫层12m³ |  |  | ≦680元/M3
|  |  | 指标4：土方开挖38.5m³ |  |  | ≦80元/M3
|  |  | 指标5：C25钢筋砼盖板15M |  |  | ≦120元/M
|  |  | 指标6：弃土外运28m³ |  |  | ≦60元/M3
|  |  | 指标7：墙体、原砼路面拆除修复 |  |  | ≦7080元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：受益户数 |  |  | ≥12户
|  |  | 指标2：受益人数 |  |  | ≥48人
|  | 生态效益 指标 | 指标1：有效提升农户居住环境 |  |  | 明显提升
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：民族关系更加和谐 |  |  | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥90%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 附件2
附1-2
绩效目标执行监控表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 畹町镇芒棒村委会芒棒村民小组村内排水沟建设补助项目 |  |  | 项目负责人 | 邵俊 | [5 empty] | 联系电话 |  | 4141616
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-10月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
其他资金
年度总体目标 | 在推动全国民族团结进步示范市创建和现代化边境幸福村示范村建设工作，解决少数民族村寨内涝隐患问题项目1个，不断提升抵边村民幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-10月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 畹町镇芒棒村委会芒棒村民小组村内排水沟建设补助项目 | 1个（3万元） | 1个 | 1个（3万元） | [6 empty] | 确定能
|  | 质量指标 | 一次性验收合格 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 确定能
|  | 时效指标 | 开工日期 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 完工日期 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | [6 empty] | 确定能
|  | 成本指标 | DN500涵管17m | ≦300元/米 | 100% | ≦300元/米 | [6 empty] | 确定能
|  |  | C15砼垫层5m³ | ≦620元/M3 | 100% | ≦620元/M3 | [6 empty] | 确定能
|  |  | C25砼垫层12m³ | ≦680元/M3 | 100% | ≦680元/M3 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 土方开挖38.5m³ | ≦80元/M3 | 100% | ≦80元/M3 | [6 empty] | 确定能
|  |  | C25钢筋砼盖板15M | ≦120元/M | 100% | ≦120元/M | [6 empty] | 确定能
|  |  | 弃土外运28m³ | ≦60元/M3 | 100% | ≦60元/M3 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 墙体、原砼路面拆除修复 | ≦7080元 | 100% | ≦7080元 | [6 empty] | 确定能
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益户数 | ≥12户 | ≥12户 | ≥12户 | [6 empty] | 确定能
|  |  | 受益人数 | ≥48人 | ≥48人 | ≥48人 | [6 empty] | 确定能
|  | 生态效益 指标 | 有效提升农户居住环境 | 明显提升 | 明显提升 | 明显提升 | [6 empty] | 确定能
|  | 可持续影响 指标 | 民族关系更加和谐 | 长期 | 长期 | 长期 | [6 empty] | 确定能
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | [6 empty] | 确定能
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3
附1-3
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 畹町镇芒棒村委会芒棒村民小组村内排水沟建设补助项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 邵俊4141616
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3 |  | 3 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 3 |  | 3 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 在推动全国民族团结进步示范市创建和现代化边境幸福村示范村建设工作，解决少数民族村寨内涝隐患问题项目1个，不断提升抵边村民幸福感、获得感。 |  |  |  |  | 在推动全国民族团结进步示范市创建和现代化边境幸福村示范村建设工作，解决少数民族村寨内涝隐患问题项目1个，不断提升抵边村民幸福感、获得感。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 畹町镇芒棒村委会芒棒村民小组村内排水沟建设补助项目 |  | 20 | 1个（3万元） | 1个（3万元） | 20
|  | 质量指标 | 一次性验收合格 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 开工日期 |  | 2.5 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2.5
|  |  | 完工日期 |  | 2.5 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2.5
|  | 成本指标 | DN500涵管17m |  | 20 | ≦300元/米 | ≦300元/米 | 20
|  |  | C15砼垫层5m³ |  |  | ≦620元/M3 | ≦620元/M3
|  |  | C25砼垫层12m³ |  |  | ≦680元/M3 | ≦680元/M3
|  |  | 土方开挖38.5m³ |  |  | ≦80元/M3 | ≦80元/M3
|  |  | C25钢筋砼盖板15M |  |  | ≦120元/M | ≦120元/M
|  |  | 弃土外运28m³ |  |  | ≦60元/M3 | ≦60元/M3
|  |  | 墙体、原砼路面拆除修复 |  |  | ≦7080元 | ≦7080元
| 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 受益户数 |  | 7 | ≥12户 | ≥12户 | 7
|  |  | 受益人数 |  | 7 | ≥48人 | ≥48人 | 7
|  | 生态效益 指标 | 有效提升农户居住环境 |  | 8 | 明显提升 | 明显提升 | 8
|  | 可持续影响指标 | 民族关系更加和谐 |  | 8 | 长期 | 长期 | 8
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 10 | ≥90% | ≥90% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。