瑞丽市2024年民族手工业融合创新

发展补助项目

实

施

方

案

瑞丽市民族宗教事务局

（二0二三年十二月）

瑞丽市2024年民族手工业融合创新

发展补助项目实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于民族工作的决策部署，夯实新时代民族工作高质量发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线，建设我国民族团结进步示范区，推进文化和旅游深度融合，根据《云南省民族宗教事务委员会关于印发<推动各民族共同迈向现代化实施“幸福花开”工程三年行动计划（2023—2025年）>的通知》（云民宗发〔2023〕43号）和省委“3815”战略部署和州委“三支柱一标杆”工作要求，落实《瑞丽市“彰文兴旅”工作实施方案》，确保非物质文化遗产名录保护工作质量、鼓励和扶持非物质文化遗产项目代表性传承人的保护传承工作，制定此项目实施方案：

- 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央民族工作会议和省委民族工作会议精神，把铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和民族地区各项工作的主线，加强中华民族共同体理论体系建设，构筑中华民族共有精神家园，促进各民族广泛交往交流交融。不断加强和改进民族工作，扎实推进民族团结进步事业，推进新时代民族工作高质量发展。教育引导各民族继承和发扬爱国主义传统，自觉维护祖国统一、国家安全、社会稳定，建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，筑牢祖国西南安全稳定屏障；立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，强基础、兴产业、惠民生，让各族群众朝着逐步实现共同富裕的目标继续前进，为推动少数民族地区乡村振兴和各民族共同迈向现代化提供有力支撑。

- 总体目标

加强非遗保护工作力度，助推文旅融合发展。主要以文化旅游体验、游学、实习（研学所）等，让游客从欣赏到亲身体验傣族玎三赛、象脚鼓制作加工，能更好的促进旅游文化事业，促进瑞丽市经济发展。加大非遗宣传力度，使瑞丽市非物质文化遗产得到更好地保护、传承和弘扬。推动乡村旅游业高质量发展，促进各民族交往交流交融，使之成为民族团结进步的典范、中华民族共同体意识建设的载体。

三、项目概况

（一）、项目名称

瑞丽市2024年民族手工业融合创新发展补助项目

（二）项目编制单位

- 瑞丽市民族宗教事务局

- （三）项目实施单位

瑞丽市民族宗教事务局

（四）项目实施地点及基本情况

- 项目实施地点：依保玎三赛、象脚鼓传承基地。传承基地基本情况：傣族玎三赛、象脚鼓舞传承基地设在瑞丽市勐卯街道勐卯村委会东门一村的非遗代表性传承人依保家，目前依保老师已经培养出象脚鼓舞业余表演队、玎三赛弹奏能手，已具备玎三赛、象脚鼓舞的传承能力。通过非遗专家委员会委员、工作人员对玎三赛、象脚鼓多次开展调查，认真完成了玎三赛、象脚鼓及传承人的资料归类、整理、存档，玎三赛、象脚鼓的收集材料（如：玎三赛、象脚鼓舞视频、调查材料、活动图片）的收集，为项目保护实施工程提供了工作基础。

（五）项目投资总额

计划补助资金：20万元

（六）项目资金来源

提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）资金

（七）项目建设内容和投资概算

作为玎三赛、象脚鼓传承示范点，依保每年都开展玎三赛弹奏、象脚鼓舞的培训班、进校园传承教学，积极组织学员参加传统泼水节、中缅胞波狂欢节巡游表演、对外文化交流、文化遗产日宣传展演及各种公益活动。

目前，瑞丽市非遗传承人依保正在建立傣族玎三赛、象脚鼓制作技艺坊和作品展示陈列厅，为助推非遗保护工作，促进文旅融合发展，鼓励和扶持非物质文化遗产项目代表性传承人的保护传承工作，计划补助资金20万元，实施民族手工业融合创新发展补助项目，对依保傣族玎三赛、象脚鼓制作技艺坊和作品展示陈列厅建设项目一次性补助20万元。

（八）项目实施时间及进度

项目实施时间计划：2024年1月至2024年6月。

1、项目准备阶段（2024年1月—2024年2月）

根据项目任务，对项目进行分析调研，编制项目实施方案。

2.项目实施阶段（2024年3月-2024年5月）

按照实施方案，组织项目实施，做好督促，并做好项目相关档案材料收集整理工作。

3、项目验收总结阶段（2024年6月）

完成项目验收、资产移交工作，完善档案资料、绩效自评等相关工作，总结经验成效，分析存在的问题和不足。

四、保障措施

（一）组织保障

为项目的顺利实施，加强领导，相互协作，强力推进项目建设，现成立工作领导小组。具体人员名单如下：

组  长：岩  甲    市委统战部（民宗局）副部长、民宗局局长

副组长：邵  俊    市委统战部（民宗局）副局长

普瑞芳    市文旅局副局长

管禹龙    勐卯街道办事处政法委副书记

成  员：朱  瑞    市委统战部（民宗局）民族文教经建股股长

金校林    市文化馆馆长

相  也    勐卯街道人民政府民宗干事

刀小伍    勐卯村委会党总支书记、主任

（二）工作制度

1.联席会议制度。项目实施过程中，定期或不定期地召开由各相关单位、领导小组成员参加的项目工作会议，通报项目实施进度，解决存在问题，切实加强项目实施工程中的协调工作，做到各项目实施单位的思想统一、步调一致。

2.项目公示制度。加强工程项目资金管理，确保工程正常推进，认真做好项目事前、事中、事后公示公告，确保项目群众的知情权、参与权，监督权。

3.资金管理制度。资金管理上严格按国家财政资金管理制度执行，坚持资金审批、报账程序，做到项目资金专款专用，杜绝发生挤占挪用现象。项目责任单位负责对项目进行监督、检查、考核、验收等日常监管工作，资金的拨付使用将全程接受财政和审计监督。

4.检查验收制度。组织协调相关项目管理部门，对实施项目采取随机抽查方式进行检查，发现问题的要限期整改。对实施完成并合格的项目及时组织验收，出具验收报告，完善项目资料档案。

5. 项目后续管护机制。项目建成后及时移交，按照项目建后运行管理办法，明确责任，加强资产运行管理，及时确定管理形式，制定管理方案，落实管理措施，确保资产成效运行。

五、效益分析

- （一）经济效益

- 傣族玎三赛、象脚鼓舞其贴近实际、贴近生活、贴近群众的生存状态，给瑞丽市先进文化、乡村振兴战略带来强劲的生命基因，增强吸引力和感召力，发挥独特的重要作用。有效带动勐卯村委会乡村旅游经济进一步发展，预计年增加人流量约2000—3000人，

- （二）社会效益

民族民间文化融铸着中华民族的生命力、创造力和凝聚力，是维系民族团结、国家统一的基础，对实现中华民族的伟大复兴，有着十分重要而又不可替代的作用

- 可持续影响

- 民族民间文化保护的重视与否，不仅是衡量一个国家和民族文明程度的重要标志，也是衡量一个社会能否保持可持续发展的重要因素。

附件：瑞丽市2024年民族手工业融合创新发展补助项目绩效目标申报表、资金分类表