瑞丽市2024年户育乡户育村委会芒弄村民小组民族团结进步示范村建设项目

实

施

方

案

瑞丽市户育乡人民政府

（二0二三年十二月）

瑞丽市2024年户育乡户育村委会芒弄村民小组民族团结进步示范村建设项目

为深入贯彻落实党中央、国务院关于民族工作的决策部署，夯实新时代民族工作高质量发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线，根据《云南省民族宗教事务委员会办公室关于印发2024年度“十县百乡千村万户”示范引领建设工程计划任务的通知》和《云南省民族宗教事务委员会关于印发<推动各民族共同迈向现代化实施“幸福花开”工程三年行动计划（2023—2025年）>的通知》（云民宗发〔2023〕43号）工作要求，制定此项目实施方案：

一、项目名称

瑞丽市2024年户育乡户育村委会芒弄村民小组民族团结进步示范村建设项目

二、项目实施方案编制单位

户育乡人民政府

三、项目实施主体单位

- 瑞丽市民族宗教事务局

- 四、项目实施地点及基本情况

芒弄村民小组，属于半山区，隶属户育村委会，距离村委会公里,距离乡政府公里， 国土面积5.53平方公里，海拔1187米，年平均气温20℃，年降水量14540毫米，适宜种植甘蔗、水稻等农作物。有耕地1070亩，其中人均耕地3.50亩；有林地3380亩。有农户102户，有乡村人口335人，其中农业人口335人，景颇族251人，是一个以景颇族为主的村寨。

五、项目投资总额及资金筹措

（一）项目投资总额

计划投入资金：100万元

（二）项目资金筹措

安排2024年中央少数民族发展资金100万元。

六、建设内容、投资估算

芒弄村少数民族非遗文化馆，总建筑面积为307.2平方米，建筑层数为两层，建筑总高度为8.25米，采用框架结构形式，项目总投资估算为100万元。

七、项目实施时间及进度

项目实施时间计划：2024年1月至2024年11月。

（一）项目准备阶段（2024年1月—2024年2月）

根据项目任务，对项目进行分析调研，编制项目实施方案，开展项目采购工作。

（二）项目实施阶段（2024年3月—2024年9月）

按照实施方案，组织项目实施，做好督促，并做好项目相关档案材料收集整理工作。

（三）项目验收总结阶段（2024年10月—2024年11月）

完成项目验收、资产移交工作，完善档案资料、绩效自评等相关工作，总结经验成效，分析存在的问题和不足。

- 八、组织保障

- （一）组织保障

- 为加强项目建设工作的组织领导，确保各环节协调统一和工程施工按时顺利推进，户育乡人民政府成立瑞丽市户育乡户育村民委员会芒弄村民小组民族团结进步示范村建设项目工作领导小组。具体人员名单如下：

组  长：张保勇   乡党委书记

郑统退   乡党委副书记、乡长

副组长：杨洪钰   乡党委委员、党委副书记

虞  龙   乡副乡长

成  员：杨荣鑫   乡党委委员、人大主席

陈吉庆   乡党委委员、党委副书记

刘东文   乡党委委员、纪委书记

杨云超   乡党委委员、武装部长

杨耀德   乡副乡长

李晓东   户育边境派出所所长

王茂松   户育边境派出所教导员

岩旺喊   乡经济发展办主任

范海辉   乡综治办主任

周  洁   乡财政所所长

腊  信   户育司法所所长

翁草鲁   户育村党总支书记、主任

- 金弄兰   芒弄村民小组书记

- 办公室设在经济发展办公室，办公室主任由虞龙担任，副主任由岩旺喊担任，办公室主要负责瑞丽市户育乡户育村民委员会芒弄村民小组民族团结进步示范村建设项目事项，做好项目建设工作，落实项目动员、实施、监督，同时负责领导小组日常工作。人员变动，按照职务和分工进行填补。

- （二）工作制度

- 1.联席会议制度。项目实施过程中，定期或不定期地召开由各相关单位、领导小组成员参加的项目工作会议，通报项目实施进度，解决存在问题，切实加强项目实施工程中的协调工作，做到各项目实施单位的思想统一、步调一致。

- 2.项目公示制度。加强工程项目资金管理，确保工程正常推进，认真做好项目事前、事中、事后公示公告，确保项目群众的知情权、参与权，监督权。

- 3.资金管理制度。资金管理上严格按国家财政资金管理制度执行，坚持资金审批、报账程序，做到项目资金专款专用，杜绝发生挤占挪用现象。

- 4.检查验收制度。组织协调相关项目管理部门，对实施项目采取随机抽查方式进行检查，发现问题的要限期整改。对实施完成并合格的项目及时组织验收，出具验收报告，完善项目资料档案。

- 5.项目后续管护措施。项目验收竣工后，按照规范资产移交手续将资产移交到芒弄村民小组。资产移交后由村民小组安排公益性岗位及村民进行日常维护管理，维护主要围绕垃圾清运、设施设备检查，保证设施设备正常运转。

- 九、效益分析

- （一）经济效益

项目建成后有利于加强基层党组织建设，依托民族特色和乡村文化，促进农旅融合，增加村集体经济增收渠道，加快发展民族经济，弘扬民族优秀文化,促进民族地区团结稳定，通过典型引路与辐射示范，实现全乡经济社会科学发展、跨越发展、和谐发展，推进民族团结进步示范村建设。

- （二）社会效益

一是芒弄村民小组102户335人可享受安全稳固的活动场所，提供村民邻里间和睦相处的平台；二是项目建成后可提供村民茶余饭后休憩的地方，营造思想碰撞、共商发展的良好氛围。

- （三）生态效益

- 项目建成后的有效管理能间接带动全体村民遵守村规民约，改善人居环境，提高农民生活质量，自觉爱护环境卫生，争创卫生乡镇标兵红榜。

附件：瑞丽市2024年户育乡户育村委会芒弄村民小组民族团结进步示范村建设项目绩效目标申报表、资金分类表