瑞丽市畹町镇芒棒村委会回环村民小组2024年民族村寨旅游提升项目

实

施

方

案

瑞丽市畹町镇人民政府

（二0二三年十二月）

瑞丽市畹町镇芒棒村委会回环村民小组2024年民族村寨旅游提升项目实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于民族工作的决策部署，夯实新时代民族工作高质量发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线，建设我国民族团结进步示范区，推进文化和旅游深度融合，根据德宏州民族宗教事务局 德宏州发展和改革委员会 德宏州财政局 德宏州住房和城乡建设局 德宏州文化和旅游局 德宏州乡村振兴局关于印发《德宏州关于落实<云南省民族村寨旅游提升工程三年行动计划（2023—2025年）任务分工方案>的通知》（德民宗发〔2023〕8号）的要求，落实《云南省民族宗教事务委员会关于印发<推动各民族共同迈向现代化实施“幸福花开”工程三年行动计划（2023—2025年）>的通知》（云民宗发〔2023〕43号）工作，制定此项目实施方案：

- 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央民族工作会议和省委民族工作会议精神，把铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和民族地区各项工作的主线，加强中华民族共同体理论体系建设，构筑中华民族共有精神家园，促进各民族广泛交往交流交融。围绕赋予所有改革发展以“三个意义”，不断加强和改进民族工作，扎实推进民族团结进步事业，推进新时代民族工作高质量发展。教育引导各民族继承和发扬爱国主义传统，自觉维护祖国统一、国家安全、社会稳定，建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，筑牢祖国西南安全稳定屏障；立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，强基础、兴产业、惠民生，让各族群众朝着逐步实现共同富裕的目标继续前进，为推动少数民族地区乡村振兴和各民族共同迈向现代化提供有力支撑。

- 总体目标

通过实施回环民族村寨旅游提升项目，加强旅游公共设施建设，补齐基础设施短板，推动公共文化和旅游服务融合，推动乡村旅游业高质量发展。促进各民族交往交流交融，使之成为民族团结进步的典范、中华民族共同体意识建设的载体。

三、项目概况

（一）、项目名称

瑞丽市畹町镇芒棒村委会回环村民小组2024年民族村寨旅游提升项目

（二）项目编制单位

瑞丽市畹町镇人民政府

- （三）项目实施单位

瑞丽市民族宗教事务局

（四）项目实施地点及基本情况

项目实施地点：瑞丽市畹町镇芒棒村委会回环村民小组。村民小组基本情况：回环村民小组位于畹町镇西北部，

南距畹町镇政府11公里，东邻芒市遮放镇嘎中村委会，西北隔江邻瑞丽市莫里农场，村组平均海拔1485米，年平均气温19.7 ℃，年降水量1522.4毫米，适宜种植水稻、玉米等农作物和经济林果，村寨周边有由大龙竹、凤尾竹、梅散竹、刺竹、地竹和野龙竹等30余种竹类形成的千亩竹林资源。全村有农户104户，人口410人，小组现有耕地754亩，人均耕地1.84亩。有林地431.5亩，人均林地1.05亩。村组人口以德昂族为主系典型的德昂族、傣族混居地，全村德昂族、傣族人口合计407人，其中脱贫户、监测户12户35人。

（五）项目投资总额

计划投入资金：30万元

（六）项目资金来源

提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）资金

（七）项目建设内容和投资概算

根据《德宏州关于落实<云南省民族村寨旅游提升工程三年行动计划（2023—2025年）任务分工方案>的通知》（德民宗发〔2023〕8号）的要求，实施芒棒村委会回环村民小组民族村寨旅游提升工程项目，计划投入资金30万元。开展以提升人居环境，改善群众生产生活需求为主要内容的项目建设，具体建设内容如下：

- 在原有道路上硬化水泥路280米，宽4.2米，厚度0.25米；换填风化料0.2米，计划安排资金19.5万元。

- 道路旁拟建排水明沟280米，宽0.4米，高0.5米，计划安排资金9.8万元。

- 修建农户耕地入口处涵管，共计20米，计划安排资金7000元。

以上3项预计投入30万元

（八）项目实施时间及进度

项目实施时间计划：2024年1月至2024年6月。

1、项目准备阶段（2024年1月—2024年2月）

根据项目任务，对项目进行分析调研，编制项目实施方案。

2.项目实施阶段（2024年3月-2024年5月）

按照实施方案，组织项目实施，做好督促，并做好项目相关档案材料收集整理工作。

3、项目验收总结阶段（2024年6月）

完成项目验收、资产移交工作，完善档案资料、绩效自评等相关工作，总结经验成效，分析存在的问题和不足。

四、保障措施

（一）组织保障

为项目的顺利实施，加强领导，相互协作，强力推进项目建设，现成立工作领导小组。具体人员名单如下：

组  长：岩  甲    市委统战部（民宗局）副部长、民宗局局长

副组长：邵  俊    市委统战部（民宗局）副局长

郭陈祥    畹町镇党委副书记（专抓政法工作）

成  员：朱  瑞    市委统战部（民宗局）民族文教经建股股长

杨京叶   畹町镇人民政府民宗干事

依  补   芒棒村党总支书记、主任

翁尚生   回环村民小组组长

（二）工作制度

1.联席会议制度。项目实施过程中，定期或不定期地召开由各相关单位、领导小组成员参加的项目工作会议，通报项目实施进度，解决存在问题，切实加强项目实施工程中的协调工作，做到各项目实施单位的思想统一、步调一致。

2.项目公示制度。加强工程项目资金管理，确保工程正常推进，认真做好项目事前、事中、事后公示公告，确保项目群众的知情权、参与权，监督权。

3.资金管理制度。资金管理上严格按国家财政资金管理制度执行，坚持资金审批、报账程序，做到项目资金专款专用，杜绝发生挤占挪用现象。项目责任单位负责对项目进行监督、检查、考核、验收等日常监管工作，资金的拨付使用将全程接受财政和审计监督。

4.检查验收制度。组织协调相关项目管理部门，对实施项目采取随机抽查方式进行检查，发现问题的要限期整改。对实施完成并合格的项目及时组织验收，出具验收报告，完善项目资料档案。

5. 项目后续管护机制。项目建成后及时移交回环村小组，村小组按照项目建后运行管理办法，明确责任，加强资产运行管理，及时确定管理形式，制定管理方案，落实管理措施，确保资产成效运行。

五、效益分析

- （一）经济效益及联农带农利益联结

- 通过项目实施，一是村内基础设施得到不断提升，群众出行变得便利，受益人群覆盖全村104户410人（其中脱贫户及监测对象12户35人）。二是不断夯实推动乡村旅游发展基础，将村内景点由点连成线，有效带动该村乡村旅游经济进一步发展预计每年增加人流量≧5000人。

- （二）社会效益

脱贫攻坚成果得到进一步巩固，不断铸牢中华民族共同体意识，沿边群众获得感、幸福感、安全感不断提升；国家认同感、民族自豪感、国家荣誉感和国防责任感不断增强；推进示范区建设不断取得新成效。

附件：瑞丽市畹町镇芒棒村委会回环村民小组2024年民族村寨旅游提升项目绩效目标申报表、资金分类表