## Sheet1
附件2
瑞丽市农村生活污水治理攻坚三年行动方案（2023—2025年）任务分工
序号 | 工作任务 | 工作目标 | 工作措施 | 责任单位 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限
（一） | 全面摸清底数，实施目标管理。分年度明确新增完成生活污水治理行政村和自然村目标任务清单（详见附件4）。定期更新乡镇级农村生活污水现状底数清单、问题设施清单、治理任务清单“三项清单”。 | 每年开展一次农村生活污水摸底排查，及时更新“三项清单”。 | 1.摸清现状底数。聚焦“是否进行了治理，治理是否达标，治理采用哪种方式，未治理结合每户是否挨近管网、是否有资源化利用土地等现状条件选择通过纳入集镇污水处理厂、新建集中或分散污水处理设施还是资源化利用等方式进行治理”等内容不漏一户全覆盖开展排查工作，并形成农村生活污水现状底数清单。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市农业农村局、市住房和城乡建设局 | 2024年2月底前完成一次摸底排查；长期坚持，每年开展一次
|  |  | 2.排查设施运行情况。对现有处理设施运行情况进行排查，重点排查管网是否破损、收集一体化设施运行是否正常、资源化利用方法治理出水是否达标，对存在问题的设施进行统计，并形成问题设施清单 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市农业农村局、市住房和城乡建设局 | 2024年2月底前完成一次摸底排查；长期坚持，每年开展一次
（二） | 分区分类科学选择治理模式。根据村庄位置地势高低、集中分散程度、村民生活习惯、排水去向、经济承受能力、区域水环境质量改善需求等，突出因地制宜，分区分类，科学合理选择治理模式，不搞一刀切。坚持“生态化、资源化、可持续”原则，以资源化利用为主，分区分类选择纳管入厂、建设集中或分散治理设施。 | 因地制宜实施治理，不搞“一刀切”，科学合理选择治理模式，全面消除因生活污水排放引起的农村黑臭水体；村庄内“污水横流、乱排乱放”等现象基本消除。 | 1.在实施治理前，鼓励实施单位、设计单位、生态环境部门、基层乡镇政府、村民代表等5方共同开展实地勘察调研，全面细致摸排后研究确定治理模式、处理设施规模、管网走向、设施建设位置等内容，设计处理设施规模要与农村常住人口及其污水实际产生量相匹配。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市住房和城乡建设局、市农业农村局、市水利局、市乡村振兴局、市文化和旅游局、市民宗局、市搬迁安置办 | 2025年
|  |  | 2.水生态环境敏感区（饮用水水源地）且不能纳管的村庄，根据周边水环境要求，采取建设集中式污水处理设施，按要求开展治理，确保按要求达标排放。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市住房和城乡建设局、市农业农村局、市水利局、市乡村振兴局、市文化和旅游局、市民宗局、市搬迁安置办 | 2025年
|  |  | 3.应纳尽纳。完善城市及乡镇周边农村生活污水管网干管、支管、毛细管建设，对水生态环境敏感区、靠近城市（镇区）周边且具备纳管条件的村庄应接尽接，确保生活污水并入城镇污水管网进行治理。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局、市住房和城乡建设局 |  | 2025年
|  |  | 4.建设集中式或分散式污水治理设施。针对人口规模较大，居住相对集中，经济条件较好且不能纳管的村庄，充分利用地势自然落差，以水体自流的方式进行处理，建设集中式污水设施处理，采取“小三格+大三格”治理模式，每户的生活污水经“小三格”（每家每户的三格式化粪池）处理后，经管网集中收集后进入“大三格”（村庄外的污水集中处理部分，如沉砂池、三格厌氧池、三格化粪池、人工湿地和调蓄池等），尾水达到农灌标准后用于农田、果园。亦可结合村庄周边环境容量和消纳能力，因地制宜选择分散资源化利用方式实现生活污水治理。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市住房和城乡建设局、市农业农村局、市水利局、市乡村振兴局、市文化和旅游局、市民宗局、市搬迁安置办 | 2025年
|  |  | 5.简易治理，以用促治。针对偏远山区、半山区、非环境敏感区，对污水排放标准要求不高的村庄，采取分户、联户、分片、集中等方式多点收集，选择“小三格”“大三格”等简易实用的预处理设施治理，尾水达到农田灌溉要求，依山就势、就近就地用于耕地、林地、小菜园、小果园、小花园等灌溉用水。当收纳体无法连续接纳时，增设污水贮存池，从根源上杜绝污水乱排现象。人口相对集中的村庄采取“户收集+村集体大三格化粪池收集+资源化利用”模式，分片区建设“大三格”化粪池，处理后污水就近就地资源化利用；人口相对分散的村庄，采取“小三格+资源化利用”模式，单户或者联户建设“小三格”，处理后污水就近就地资源化利用。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市住房和城乡建设局、市农业农村局、市水利局、市乡村振兴局、市文化和旅游局、市民宗局、市搬迁安置办 | 2025年
|  |  | 6.畜禽养殖废水处理。积极推动规模化以下养殖及农村散养户建设沼气池、沉淀池等设施设备收集畜禽粪污，并定期进行清掏，防止雨水冲刷后进入自然水体。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 市农业农村局 | 州生态环境局瑞丽分局 | 2025年
（三） | 试点带动整市推进。积极申报全省农村生活污水治理整市推进试点项目，开展农村生活污水治理整市推进试点示范工作。加强统筹协调，积极筹措资金，整合相关资源，通过新建治理和巩固提升，打造一批农村生活污水治理示范村。 | 积极向上争取整市推进试点项目，打造一批农村生活污水治理示范村。 | 1.编制方案申报整市推进项目。指导有条件的市市积极编制可研方案，申报整市推进试点项目。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局 | 州财政局 | 2025年
|  |  | 1.编制瑞丽市农村生活污水治理整市推进试点项目可行性研究报告申报云南省农村生活污水治理“以奖代补”整市推进第三批试点，争取奖补资金。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市发展和改革局、市财政局 | 2025年
|  |  | 2.加快推进瑞丽市南宛河沿线农村污水处理工程项目建设，通过建设一批农村生活污水治理示范村，带动引领周边村庄群众积极主动参与到农村生活污水治理中。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市住房和城乡建设局 | 2025年
|  |  | 3.强化统筹协调，整合资源。坚持系统观念，统筹衔接乡村基础设施建设、产业发展等各类专项规划，科学整合政策、项目、资金等各种资源，系统性谋划推进绿美乡村建设，与旅游村庄、乡村振兴“百千万”工程示范村和移民新村等建设工作相结合，推动生活污水治理一体化建设。强化农村人居环境整治提升公益性投入，管好用好乡村振兴衔接资金，持续巩固提升农村生活污水治理设施建设。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市文化和旅游局、市农业农村局、市乡村振兴局、市民宗局、市搬迁安置办 | 2025年
|  |  | 4.拓宽资金筹措渠道，多元化筹集资金。将农村生活污水治理与生态旅游等项目捆绑，吸引社会资本参与。学习楚雄州牟定市花小钱办大事的典型经验，采取“政府投一点、村集体出一点、社会捐一点、农户投资投劳投一点、组建土专家“施工队”承建的方式省一点”模式，多渠道筹措资金，打造农村生活污水治理示范村，带动改厕、垃圾、村容村貌和绿化美化整体提升。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市财政局、市发展和改革局、市乡村振兴局、市农业农村局、市住房和城乡建设局 | 2025年
（四） | 科学规划，合理布局治理设施用地。顺应村庄发展规律和演变趋势，统筹考虑村庄发展定位、主导产业、人居环境、生态保护、村庄道路等，将农村生活污水治理设施纳入“多规合一”实用性村庄规划，根据村庄地形地势，科学合理规划布局农村生活污水治理设施并预留用地。 | 科学合理预留农村生活污水治理设施用地。 | 1.加强村庄规划管理。统筹考虑村庄综合条件，科学合理布局。在后续的村庄规划修订等工作中，将农村生活污水治理设施预留用地纳入村庄规划。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 市自然资源局、州生态环境局瑞丽分局 |  | 2025年
|  |  | 2.加强农村建房规范管理。健全农村宅基地联审联管机制，加强村庄新建房屋建设风貌引导和管控，合理布局，引导群众生活污水不外排村内道路、沟渠，通过自建化粪池等预处理设施就近就地资源化利用。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 市农业农村局、市自然资源局、市住房和城乡建设局 |  | 2025年
|  |  | 3.加强农村道路建设与农村生活污水治理有效衔接，新改建农村道路与村庄生活污水收集管道同步设计、同步实施。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 市交通运输局、市乡村振兴局、德宏州生态环境局瑞丽分局 |  | 2025年
（五） | 统筹推进村镇一体治理。建立乡（镇）镇区与周边村庄生活污水一体化治理机制，推进乡（镇）镇区污水收集管网向周边村庄延伸，基础条件较好的地区实行统一设计、统一建设、统一运行和统一管理。未开展生活污水治理的乡（镇）镇区，应将周边具备条件接入乡（镇）污水管网的村庄一并规划、实施生活污水治理。已完成生活污水治理的乡（镇）镇区，在处理能力没有满负荷的情况下，周边村庄具备接入乡（镇）污水管网的村庄优先采用纳管模式进行治理；不具备接入乡（镇）污水管网条件的村庄，应建设相应的农村生活污水治理设施。 | 乡（镇）镇区与周边村庄生活污水一体化治理机制，推进村镇一体治理。到2025年，乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达70%以上。 | 1.加快推进瑞丽市南宛河沿线集镇生活污水处理工程项目建设，周边具备条件接入乡（镇）污水管网的村庄同步实施生活污水治理，强化管理维护，确保建成设施发挥效益。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 市住房和城乡建设局、州生态环境局瑞丽分局 |  | 2025年
|  |  | 2.城乡一体，加快设施及收集管网建设。因地制宜，推行集中纳管与就地分散治理模式。距离城市较近且具备地形条件的乡镇和村庄，镇区和村庄生活污水优先纳入城市生活污水处理厂集中处理。距离较远的，就地建设乡（镇）镇区生活污水处理设施，并将周边有条件的村庄污水纳入处理，实行统一设计、统一建设、统一运行和统一管理。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 市住房和城乡建设局、州生态环境局瑞丽分局 |  | 2025年
（六） | 协调推进农村厕所革命和污水治理。推动农村厕所革命与农村生活污水治理有效衔接，具备条件的村庄要积极推动卫生厕所改建与生活污水治理一体化建设，暂时无法同步建设的应为后期建设预留空间。巩固现有农村改厕成果，持续推进厕所问题排查整改。推进农村厕所尾水有效治理，因地制宜推广厕所粪污分散处理、集中处理和纳入污水管网统一处理等模式，鼓励联户、联村、村镇一体治理，定期对化粪池（储粪池）粪污进行清掏，逐步推动厕所粪污就地资源化利用，杜绝厕所尾水直排。 | 加强农村厕所革命与农村生活污水治理有机衔接，推动农村厕所粪污就地就农消纳、资源化利用。 | 1.加快推进农村厕所革命。继续按照《瑞丽市农村人居环境整治五年行动方案（2021—2025）》，鼓励采用政府奖补、村集体经济投入、农民投工投劳、社会各方力量积极支持的多渠道筹资模式推进农村厕所革命。实施水冲式厕所改造的，积极推广节水型、少水型水冲设施，减少生活污水产生量。到2025年实现全市卫生户厕覆盖率90%以上、100户以上自然村卫生公厕全覆盖。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 农业农村局 |  | 2025年
|  |  | 2.加强农村厕所革命与生活污水治理有机衔接。积极推动卫生厕所改建和污水处理设施一体化建设，联户、联村一体治理，因地制宜将厕所粪污（黑水）和洗衣、洗澡水、洗碗等废水（灰水）进行集中或分散收集处理后就近回用于农田、林地和“四小园”（小花园、小菜园、小果园、小公园），推动厕所粪污就近就农消纳、资源化利用。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 市农业农村局、州生态环境局瑞丽分局 |  | 2025年
|  |  | 3.深入开展农村改厕技术服务和农村公厕管护提升专项行动。建立农村改厕技术指导员制度，设置指导员，指导农户做好厕所改建和后期管护，确保改一户成一户，用一户好一户。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 市农业农村局 |  | 2025年
|  |  | 4.探索农村厕所粪污治理新模式、新举措。建立农户自行清掏与社会有偿服务相结合的粪渣粪液清掏处置体系。引导有用肥需求的农户自行清掏化粪池粪污，将厕所粪污用于自家菜园、果园等，实现就地就近资源化利用。无粪污利用需求、未配置生活污水终端处理设施的村庄，通过成立专业合作社配备吸粪车、建设储粪池等方式，对接农业龙头企业、种养大户等，开展粪污循环利用服务。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 市农业农村局 |  | 2025年
（七） | 完善设施建设及管护机制。加强农村生活污水治理设施建设全过程质量控制，严把设计、招标、施工、监理、验收等重要环节质量关口。明确庭院内外生活污水治理设施建设维护责任主体，鼓励庭院内由农户自行建设维护治理设施，庭院外公共区域由政府部门组织建设维护治理设施。因地制宜采用建管一体化、第三方运行维护以及村庄自行运行维护等模式，建立有关职能部门、运维主管部门、乡镇（街道）、运维单位、村（社区）委员会、村民等共同参与建设和管护的机制。将农村生活污水治理设施管护和监督管理纳入村规民约，落实专人对污水处理设施运行维护情况进行日常巡查、检查和监督。积极探索建立污水治理受益农户缴费制度。 | 健全完善农村生活污水治理设施建设、管理、运行、维护机制。 | 1.明确参与建设和管护单位的主体责任。修订完善《瑞丽市农村生活污水治理设施运行维护管理办法（试行）》，建立有关职能部门、运维主管部门、乡镇（街道）、运维单位、村（社区）民委员会、村民等共同参与建设和管护的机制。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市发展和改革局、市财政局、市住房和城乡建设局、市农业农村局、市乡村振兴局、市民政局 | 2025年
|  |  | 2.强化村规民约执行力和约束力，将农村生活污水治理设施管护和监督管理内容纳入村规民约并执行到位，落实专人对污水处理设施运行维护情况进行日常巡查、检查和监督。 | 各乡、镇人民政府，农场管委，勐卯街道办事处 | 州生态环境局瑞丽分局 | 市民政局 | 2025年