关于瑞丽市二水厂及配套管网工程建设

项目简介

一、基本情况

瑞丽市二水厂及配套管网工程项目工程位于瑞丽卡南办事处第五生产队，项目业主为瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司。项目远期规划规模为5万立方米/日，近期规模为2万立方米/日。建设内容：新建2万立方米/日净水厂一座，新建原水输水管4.2公里，配水管网95.95公里及配套设施。该项目按照工程项目管理规范要求，已完成新址选址意见书、用地预审、用地规划许可、水保、林勘、林木采伐许可、地灾、矿压及岩土勘察等前期工作，并于2018年11月完成厂区建设一标段（场平标段）竣工验收。

二、资金情况

项目估算总投资18765.79万元，上级补助2000万元，自筹6765.79万元，剩余资金10000万元计划发行专项债券，发债利率拟定4.5%，发行期限拟定7年，按年付息，到期一次性还本，本息合计13150万元，以自来水收费作为项目偿债来源。在债券存续期内，拟定满负荷供水规模2万方/每天计算（即730万m³/年），项目水费收入17677万元，扣除每年电费、工资及福利费、管理费等经营成本，可用于还本付息付息的金额14520万元，偿债备付率1.1，具备项目收益与融资自求平衡的专项债券发行条件。

三、项目资金支付计划表

|  | 工程进度名称 | 预计支付时间 | 预计支付金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区建设一期土建（原水加压泵站、球磨铸铁管网） | 2019年10月-12月 | 1250.00 |  |
| 2 | 厂区建设一期土建（原水加压泵站、球磨铸铁管网、加压泵房、回收水池、反冲洗泵房） | 2020年1月-3月 | 1140.00 |  |
| 3 | 厂区建设一期土建（反冲洗过滤池清水池、沉淀池、配水井） | 2020年4月-6月 | 1080.00 |  |
| 4 | 厂区建设一期土建（综合楼、值班室、值班宿舍、厂区内大门、绿化、道路） | 2020年7月--9月 | 1480.00 |  |
| 5 | 管网安装工程（球磨铸铁管DN700、DN600) | 2019年9月--12月 | 1950.00 |  |
| 6 | 管网安装工程(球磨铸铁管DN700、DN500） | 2020年1月-4月 | 1850.00 |  |
| 7 | 管网安装工程（球磨铸铁管DN700、DN600、钢丝网骨架塑料复合管DN160-315) | 2020年5月-9月 | 1250.00 |  |
|  | 合计： |  | 10000.00 |  |