
附件5

瑞丽市林业和草原局

2021年预算重点领域财政项目公开

一、项目名称

2021年瑞丽市森林蔬菜和澳洲坚果种植项目

二、立项依据

瑞丽市第十七届人民政府第78次常务会议纪要
三、项目实施单位

瑞丽市林业和草原局

四、项目基本概况
1、成立项目领导小组：组长由市政府分管领导担任，副组长由瑞丽市林业和草原局局长担任，成员由林业和草原局副局长、勐秀乡分管领导组成。领导小组下设办公室在林业和草原局，办公室主任由林业和草原局副局长担任。领导小组负责制定实施方案、监督、指导工作，技术人员负责住点、乡村跟踪技术服务、召开现场培训会等工作，确保项目顺利完成。
2、明确分工，落实责任：市林业和草原局与勐秀乡抽调技术骨干组成项目联合执行小组，负责项目实施。项目所涉及的村委会及村民小组队干纳入项目实施人员，并与勐秀乡签定种植责任书，做到三定三落实。三定：定点、定人、定责；三落实：落实到村、落实到户、落实到地块。市林业和草原局主要负责种植规划、提供优质种苗、制定无公害种植技术标准、提供栽培管理技术跟踪指导服务、部分种植基地配套基础设施建设及扶持政策制定及兑现。勐秀乡技术人员和项目所涉及的村委会及村民小组队干负责宣传政策、动员群众、落实地块、督促农户种植。
（二）技术措施
1、由瑞丽市林业和草原局组织提供优质澳洲坚果和森林蔬菜种苗，确保种苗品种优良、质量合格。
2、市林业和草原局生态修复与种苗林场管理股负责统一布局、统一规划、统一实施，并建立农户种植档案。
3、种植规格：澳洲坚果按株行距按5米×7米，每亩种植 19株；森林蔬菜根据品种确定种植株数。
4、澳洲坚果挖塘规格：80×80×70厘米（底宽×深度×面宽）。森林蔬菜根据品种确定挖塘规格。打塘表土和心土要分开堆放，要求晒塘30天以上，回塘时先用农家肥、复合肥与表土混匀回入塘中，回到塘口下10厘米，再用心土回入，在塘口处做成10～20厘米高的定植垄。
5、定植时间：6月～8月。
（三）扶持政策
森林蔬菜和澳洲坚果计划扶持资金按新种植每亩1000元的标准补助，其中森林蔬菜农户按设计进行管理，经检查合格后，第一年每亩补助600元（含种苗补助款），第二年给予每亩管理补助400元。澳洲坚果农户按设计进行管理，经检查合格后，第一年每亩补助400元（含种苗补助款），第二年、第三年每年给予每亩管理补助300元。
五、项目实施内容

计划从2020年至2024年共种植森林蔬菜和澳洲坚果5000亩，每年替代种植澳洲坚果和森林蔬菜共计1000亩。
六、资金安排情况

本年度预算安排为100万元；

七、项目实施计划

计划从2020年至2024年共种植森林蔬菜和澳洲坚果5000亩，每年替代种植澳洲坚果和森林蔬菜共计1000亩。

八、项目实施成效
通过本项目建设，可以将山区5000亩农作物采用森林蔬菜和澳洲坚果进行替代种植，推动我市森林蔬菜和澳洲坚果种植业的发展，为进一步发展特色种植业的发展做好示范，在促进项目区群众增收致富的同时，优化产业结构，提高森林植被覆盖率，改善项目区生态环境，促进山区经济发展。
