
瑞丽市住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目文本公开

瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目专项资金
一、项目名称

瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目。
二、立项依据

瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目经瑞丽市第十七届人民政府第36次常务会议研究，同意实施。德宏州能源局以德发改能源〔2019〕335号文，对瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目核准进行了批复。

三、项目实施单位

瑞丽市住房和城乡建设局
四、项目基本概况

瑞丽市生活垃圾焚烧发电项目（PPP）服务范围为瑞丽市全市域，包含姐告边境贸易区、畹町经济开发区、3个乡、3个镇，同时协同周边区域生活垃圾处理，项目占地面积80亩。项目采用BOT模式建设，项目总投资38039.16万元，其中建筑工程费用为13150.62万元（占比34.57%），设备购置费为12087.85万元（占比31.78%)，安装工程费为2873.43万元（占比7.55%)，工程建设其他费用为5105.51万元（占比12.79%)，预备费为3321.74万元，建设期利息为1377.09万元，铺底流动资金为122.91万元，由企业自筹资金及银行贷款。

五、项目实施内容

项目建设分两期实施，一期建设规模为日处理垃圾 600t/d，配置1×600t/d机械炉排垃圾焚烧炉，采用1×15MW 凝汽式汽轮发电机组；二期新增1×400t/d焚烧锅炉，1×12MW凝汽式汽轮发电机组。一期年处理生活垃圾21.9万吨，年发电量7441万度，一二期生产和生活基础设施一次建成，预留二期设备安装的位置。项目建成后实施运行，实行政府购买服务形式支付生活垃圾处理费。根据《瑞丽生活垃圾焚烧发电政府与社会资本合作（PPP）合同》约定，“本项目对垃圾处理服务费单价采用包干价形式。垃圾处理服务费单价为75元/吨”，垃圾处理量按600吨/天计算，预计支付垃圾处理服务费为1642.5万元/年。

六、资金安排情况
本年度预算安排1642.5万元。
七、项目实施计划

（一）2019年4月完成项目社会投资人招标，签订PPP项目合同；
（二）2019年11月完成项目核准、水保、稳评、环评等各项前期工作；

（三）2019年11月项目开工建设；

（四）2020年3月完成桩基础施工；

（五）2020年5月，完成主厂房全部结构、烟气间结构出零；
（六）2020年8月，完成综合楼结构、坡道结构、烟囱结构到顶；渗滤液处理站池体结构到零以及垃圾池23米结构完成；
（七）项目计划2021年3月底前完成设备安装、调试，开始投产。
八、项目实施成效
项目建成投产后瑞丽市将新增生活垃圾处理能力21.9万吨/年，充分保障瑞丽市生活垃圾处理，有力提升生活垃圾无害化、资源化利用水平，有效改善瑞丽市城乡环境卫生质量。

污水处理费专项资金

一、项目名称

污水处理费。
二、立项依据

根据十七届市人民政府第84次常务会议纪要，第十二项，关于执行污水处理费收支两条线并专款专用方案，会议决议：一同意按照市住房和城乡建设局建议方案执行污水处理费收支两条线并专款专用。二同意由市住房和城乡建设局与瑞丽市供排水有限公司签订污水处理费代收服务合同，由瑞丽市供排水有限公司代收污水处理费。三同意由财政预算安排资金1352.39万元（以实际收为准），征收的污水处理费全部安排专项用于城镇污水处理设施的建设、管道疏通维护、运营和污泥处理处置及支付瑞丽市供排水有限公司污水处理费。
三、项目实施单位

瑞丽市住房和城乡建设局。

四、项目基本概况

污水处理费项目分为建设和运营两个模块，建设模块是城镇污水处理设施的建设、管道疏通维护；运营模块是污水、污泥处理处置的运行服务。
五、项目实施内容
项目的实施分为两部分，一是基础设施建设部分，建设城镇污水处理管网等设施，疏通维修、维护污水管网等；二是向瑞丽市供排水公司支付污水处理费，用于污水、污泥处理处置运行。

六、资金安排情况
本年度预算安排1352.39万元。
七、项目实施计划

根据《瑞丽市人民政府关于瑞丽市污水处理费收支两条线有关事项的批复》（瑞政复〔2020〕254号）的批复，项目资金按污水处理费收取的90%即1217.151万元用于污水处理厂运营管理；项目资金按污水处理费收取的10%即135.239万元用于专项污水管网设施，管道疏通及维修。       
八、项目实施成效

项目的实施保障了我市污水处理设施建设、维修维护以及污水处理、污泥处置的正常运行，加强及完善了我市污水处理设施的建设，提高了我市市民及暂住居民的居住环境，树立我市文明新风貌。
城市绿化、景观及提升改造工程专项资金

一、项目名称

城市绿化、景观及提升改造工程。
二、立项依据

根据《瑞丽市发展和改革局关于瑞丽市城市绿化景观及提升改造项目可行性研究报告的批复》（瑞发改字〔2016〕301号）。
三、项目实施单位

瑞丽市住房和城乡建设局。

四、项目基本概况

瑞丽市城市绿化、景观及提升改造项目建设范围包括团结大沟东段、西段、南底河、南管河、勐卯河、帕色河、允当河等7条河道的两岸景观提升改造和河道清理工程，规划总用地面积795498.37平方米，其中河道占地334574.52平方米，园林景观用地460923.85平方米。项目估算总投资65089.27万元。
五、项目实施内容

项目建设内容为：河道两岸绿化生态景观、滨河步道、广场及景观廊、亭、桥、木栈台、特色雕塑、休闲座椅等构筑物和小品景观，管理用房，灯夜光景照明系统，标志标识系统、绿化给水及河道清淤整治，公共服务休闲建筑、公共厕所、公共停车场、充电桩、广告位、中水管网与景观配套的公共服务设施。
六、资金安排情况

本年度预算安排1000万元。
七、项目实施计划

项目资金专款专用，用于河道绿化景观改造和公共厕所建设，2021年1-12月施工勐卯河绿化景观改造建设和公共厕所建设，投资金额约1200万元。       
八、项目实施成效

项目的实施将极大改善瑞丽市城市绿化、河道景观，城市公共厕所设施，进一步提高城市绿化率，提升了我市市民及暂住居民的居住环境，树立了我市口岸城市整体形象。

畹町2011年新建公共租赁住房畹江路建设点复工续建款

及项目回购（预算）专项资金
一、项目名称

畹町2011年新建公共租赁住房畹江路建设点复工续建款及项目回购。
二、立项依据

根据《瑞丽市第十七届人民政府第35次常务会议纪要》（2018年第12期）。
三、项目实施单位

瑞丽市住房和城乡建设局。

四、项目基本概况

项目占地面积20132.92平方米，总建筑面积28786.13平方米，建设公共租赁住房490套，套均建筑面积58.75平方米。以及给水、排水、绿化、电气等配套设施。项目总投资概算4805.18万元。其中：建筑安装工程费4366.05万元，工程建设其他费391.56万元，预备费47.57万元。
五、项目实施内容

畹江路建设点：建筑面积5303.3平方米，建设100套

A栋：五层单元式住宅楼60套，框架结构，一梯四户，其中：户型一A：一室一厅一厨一卫一阳台，面积43.1平方米，10套；户型一B:户型一A：一室一厅一厨一卫一阳台，面积41.71平方米，20套；户型二A：一室一厅一厨一卫一阳台，面积41.71平方米，10套；户型二B：一室一厅一厨一卫一阳台，面积43.1平方米，20套。

B栋：五层单元式住宅楼40套。剪力墙结构，一梯两户。其中：户型一：两室一厅一储藏室一卫一阳台（厨房），面积69.83平方米，20套；户型二：两室一厅一储藏室一卫一阳台（厨房），面积69.51平方米，20套.
六、资金安排情况

本年度预算安排1000万元。
七、项目实施计划

畹町2011年新建公共租赁住房畹江路建设点100套新建公共租赁住房房屋主体建设资金915.21万元，室外电力工程130万元；室内灶台安装30万元；室外场地道路硬化20万元；小区绿化亮化5万元；室内外门窗、墙面修缮20万元。       
八、项目实施成效

该项目属政企共建项目，共建设公共租赁住房100套，项目建成后可解决城镇中等偏低收入100户住房困难家庭的住房需求，保障了我市中等偏低收入居民的住房，改善了我市居民的住房条件。
瑞丽市城市环卫、绿化市场化运营管理项目专项经费

一、项目名称

瑞丽市城市环卫、绿化市场化运营管理项目。
二、立项依据

根据《瑞丽市第十七届人民政府第61次常务会议》（2019年第14期）研究，同意实施。

三、项目实施单位

瑞丽市住房和城乡建设局。

四、项目基本概况

该项目属于政府购买服务项目，项目服务期为2019年11月至2024年10月，共5年。项目服务范围包括环卫清扫保洁总面积3979194.72 ㎡、绿地管养面积473736 ㎡、河道保洁面积117407.405 ㎡、公厕管理维护26 座、垃圾中转站管理操作5座、垃圾处理场运行管理1座、垃圾渗滤液处理站运行管理2座。
五、项目实施内容

道路清扫保洁，包括服务范围内道路(道路两侧建筑物墙到墙，高度两米以下)的清扫保洁、小广告清除、城市家具、市政设施、交通设施及环卫设施保洁（交通站台、灯杆擦拭、隔离带、防护栏保洁等）、城市广场清扫保洁；城市绿化养护及垃圾捡拾；27座公厕管理维护；垃圾收运转运及垃圾转运站的运营管理维护；城区河道保洁；环卫应急；环卫专用车辆设备配置。
六、资金安排情况

本年度预算安排4118.02万元。
七、项目实施计划
（一）2019年1月，瑞丽市住房和城乡建设局委托中国市政工程中南设计研究院编制瑞丽市城市环卫、绿化市场化运营实施方案。2019年2月初稿完成。

（二）2019年2月至6月，经编制人员现场调查、反复多次修改方案，于2019年6月本方案上报市住建局班子会研究讨论。

（三）2019年7月中旬，本方案上报市国土住建专题会研究。同意上报市政府常务会研究。8月，经市政府常务会研究同意实施瑞丽市城市环卫、绿化市场化运营管理项目。

（四）2019年9月，完成项目招标工作。

（五）2019年11月1日起，正式由中标企业运营瑞丽市环卫、绿化市场化项目。       
八、项目实施成效

环卫成效：道路清扫保洁、交通隔离栏、城市家具及环卫设施保洁等机械化作业率达到70%以上；优化升级生活垃圾收集转运体系，逐步实现密闭压缩环保作业，建立一体化收转运体系，实现生活垃圾收集率达到100%，垃圾日产日清；提高公厕运营管理服务质量，达到城市公厕管理标准；河道保洁实现常态长效化作业，提升河道及堤岸漂浮物、垃圾清理保洁标准；建立环卫应急保障体系，将道路夏季应急防汛、重大活动环卫保障等纳入环卫一体化中，提升城市应急保障水平；提升瑞丽市国家重点开发开放试验区、旅游城市的城市形象；

绿化管养成效：草坪呈勃勃生机，草坪整齐雅观，四季常绿，草坪覆盖率应达到98%以上，杂草率低于5%，无坑洼积水，无裸露斑秃；灌木和花卉管养的标准是生长旺盛，花繁叶茂，造型美观，修剪工艺精细，植物造型具有艺术感和创意；乔木管养的标准是生长旺盛，枝叶健壮，树形美观，行道树下缘线整齐，修剪适度，干直冠美，无死树缺株，无枯枝残叶，景观效果优良。

城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）项目专项资金

一、项目名称

城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）项目。
二、立项依据

根据《瑞丽市第十七届人民政府第51次常务会议》（2019年第5期）研究，同意实施。

三、项目实施单位

瑞丽市住房和城乡建设局。

四、项目基本概况

该项目属于政府购买服务项目，项目服务期为2019年8月至2021年7月，共2年。瑞丽市生活垃圾填埋场距离瑞丽市主城区10Km，位于市区东北方向7.5公里处勐秀林场一带，是瑞丽市的生活垃圾安全处理设施，垃圾填埋场总占地面积约300亩，设计库容82万吨，设计日均处理垃圾175吨、设计使用年限19年，配套建有100吨/日的渗滤液处理场。
五、项目实施内容

（一）边坡清基、防渗工程约11000平方（结构层见图纸）；

（二）堆体整形约20000立方；

（三）中间膜覆盖约42000平方；

（四）盲沟铺设长约500米；

（五）截洪沟修建，长约200米；

（六）渗滤液调节池浮动膜覆盖约4380平方；

（七）沼气收集管道铺设约450米。
六、资金安排情况

本年度预算安排1100万元。
七、项目实施计划
（一）2019年1月，瑞丽市住房和城乡规划建设局多次研究并邀请专家对填埋场现状进行实地踏勘，制定出《瑞丽市生活垃圾填埋场优化提升方案》。

（二）2019年5月，经报请市政府常务会研究，同意实施瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）项目。以政府向社会购买服务的形式实施本项目。

（三）2019年6月，完成项目采购工作，由浙江爱科乐环保有限公司中标。6月，开始进场施工。

（四）2019年7月底，完成项目工程施工，具备运营条件。于8月1日正式由爱科乐接收运营瑞丽市生活垃圾填埋场。政府开始每月支付运营企业服务费。       
八、项目实施成效

通过瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）购买服务，可达到对填埋场进行扩容，配合后期精细化运营，优化提升填埋场运行状况，增加库容约20万方，具备日处理量不少250吨/天，有效保障瑞丽市两年内生活垃圾处理，给市民一个干净整洁舒适的生活和居住环境，同时通过改善城市环境可运造良好的投资环境，有效的推动我市经济建设健康有序发展。

