## GK13 2024年度部门整体支出绩效自评情况
2024年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 |  | 公开13表 金额单位：万元
一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 瑞丽市民族宗教事务局与中共瑞丽市委统一战线工作部合署办公，单位名称为瑞丽市委统战部（市民宗局），市委统战部财务并入市民宗局，属基层一级预算单位，无下属预算单位，2024年度决算编报范围仅含本单位。 部门核心职责包括宣传贯彻统一战线及民族宗教工作方针政策，指导工商联等团体建设，督促民族宗教政策落实，开展海外统战与港澳台侨事务，做好党外人士安排培养，推进民族地区经济文化发展及依法管理宗教事务。2024年重点围绕铸牢中华民族共同体意识、宗教中国化、民营经济统战等工作，通过宣传教育、项目建设等举措，促进民族地区发展与宗教和谐
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 在遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，根据部门职责，制定相应的绩效指标
| （三）部门整体收支情况 | 瑞丽市民族宗教事务局2024年度收入合计12025977.19元。其中：财政拨款收入12025977.19元，占总收入的100.00%；2024年度支出合计12025977.19元。其中：基本支出3616949.00元，占总支出的30.08％；项目支出8409028.19元，占总支出的69.92％；
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 一是建立健全预算管理制度； 二是严格经费开支； 三是严把审批手续关； 四是严格执行财务纪律，专款专用，确保资金管理规范、使用高效。
| （五）严控“三公”经费支出情况 | 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52200.00元，决算为0.00元。
二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 确定评价对象，明确评价目的、内容、任务、依据及时间等情况
| （二）组织实施 | 通过对收支数据分析和取得的主要成绩，对部门整体绩效进行分析。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  | 经过自评，认为单位重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。
四、存在的问题和整改情况 |  | 项目资金安排较少，建议适当增加项目资金，统筹上级项目，保证各项工作取得更大成效。
五、绩效自评结果应用情况 |  | 将本年度绩效自评结果作为改进预算管理、合理安排以后年度预算的重要依据。
六、主要经验及做法 |  | 提高认识，加强组织领导；强化绩效管理，强化制度建设，规范管理。
七、其他需说明的情况 |  | 无

## GK14 2024年度部门整体支出绩效自评表
2024年度部门整体支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开14表 金额单位：万元
基本信息
部门 名称 | 瑞丽市民族宗教事务局
部门 预算 资金 （万元） | 项目年度支出 |  |  | 年初 预算数 | 预算 调整数 | 预算 确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率（%） | 情况 说明 | 备注
| 年度资金总额 |  |  | 656.8048 | 545.7929 | 1202.5977 | 1202.5977 | 100% | 无
| 基本支出 | 年度资金总额 |  | 369.0521 | -7.3572 | 361.6949 | 361.6949 | 100%
| 项目支出 | 年度资金总额 |  | 287.7527 | 553.1501 | 840.9028 | 840.9028 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250.9 | 590.0028 | 840.9028 | 840.9028 | 100%
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | 非财政拨款 |  | 36.8527 | -36.8527 | 0 | 0 | 100%
部门 年度 目标 | 目标1：通过各民族节庆活动的开展，进一步弘扬各民族文化，以节庆为载体，推动我市脱贫攻坚、经济发展、社会进步、民族团结、边疆和谐，更好地服务自贸区建设。 目标2：通过开展民族团结进步创建工作，进一步营造浓厚宣传氛围，全面展示瑞丽市创建工作取得的成效、特色亮点，顺利创建为全国民族团结进步示范市，使全市平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系更加巩固，全市经济社会全面协调可持续发展，人民生活水平和幸福感明显提升。 目标3：通过开展“民族团结月”系列活动，弘扬爱国主义为核心的中华民族精神，引导全市广大干部群众深刻铸牢中华民族共同体意识。
部门整体支出绩效指标
绩效指标 |  |  |  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标
产出指标 | 数量指标 |  | 组织培训期数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 无偏差
|  |  | 参加上级培训期数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 无偏差
|  |  | 完成“一网两单”、宗教法律法规宣传、防渗反渗宗教工作、伊斯兰“三化”治理工作 | ≥ | 4 | 项 | 4 | 无偏差
|  |  | 民族团结进步示范乡镇 | ≥ | 3 | 个 | 3 | 无偏差
|  |  | 现代化边境幸福村提升项目 | ≥ | 1 | 项 | 1 | 无偏差
|  |  | 2023年创建全国民族团结进步示范市暨边境幸福示范村项目 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 无偏差
| 质量指标 |  | 打牢统一战线共同思想政治基础，发挥优势积极服务经济社会发展 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 无偏差
|  |  | 验收示范点提质扩面，达到验收要求，辖区氛围营造 | ＝ | 达到国家级验收相关要求 |  | 达到国家级验收相关要求 | 无偏差
|  |  | 创建全国民族团结进步示范市项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 无偏差
|  |  | 项目一次性验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 无偏差
|  |  | 采购设备质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 无偏差
| 时效指标 |  | 项目开展周期 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 无偏差
| 成本指标 |  | 各项经费在预算内开支，不存在无预算开支或超支现象。成本/预算≤100% | ≤ | 100 | % | 100 | 无偏差
效益指标 | 经济效益指标 |  | 受益人数 | ≥ | 2 | 万人 | 2 | 无偏差
|  |  | 维护民族宗教领域的和谐稳定 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 无偏差
| 可持续影响指标 |  | 有效提升农户居住环境 | ＝ | 明显提升 |  | 明显提升 | 无偏差
|  |  | 民族关系更加和谐 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 |  | 群众满意度满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 无偏差
其他需说明的事项
备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”； 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

## GK15-1 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-1表 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年春节慰问补助资金
主管部门 |  | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为让全市各族人民群众度过一个幸福祥和的春节 |  |  |  |  | 为让全市各族人民群众度过一个幸福祥和的春节
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 春节慰问人数 | ＝ | 30 | 人 | 30 | 20 | 20 | 无偏差
质量指标
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 春节前夕 |  | 春节前夕 | 20 | 20 | 无偏差
| 成本指标 | 春节慰问金额 | ＝ | 500 | 元/人 | 500 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 | 经济效益 指标
| 社会效益 指标 | 党委政府对宗教界、无党派人士的关怀 | ＝ | 充分体现 |  | 充分体现 | 10 | 9 | 无偏差
|  | 弘扬中华文化传统，增加春节喜庆 | ＝ | 长期坚持 |  | 长期坚持 | 10 | 9 | 无偏差
生态效益 指标
| 可持续影响 指标 | 维护民族团结，推动民族宗教领域和谐稳定 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 10 | 9 | 无偏差
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | 100 | [6 empty] | 97 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-2 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [8 empty] | 公开15-2表 金额单位：万元
项目名称 | 民族机动金补助经费
主管部门 | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 2 | 2.33 | 2.33 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 2 | 2.33 | 2.33 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  |  |  | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 通过民族机动金项目的实施，加强对民族团结进步宣传教育，少数民族困难学生得到资助，及时化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，让少数民族群众充分体现党和国家的温暖。 |  |  |  |  | 通过民族机动金项目的实施，加强对民族团结进步宣传教育，少数民族困难学生得到资助，及时化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，让少数民族群众充分体现党和国家的温暖。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 在全市中小学中举办民族团结爱国主义教育培训 | >= | 4 | 期 | 4 | 10 | 10
| 数量指标 | 资助全市少数民族贫困学生 | >= | 25 | 人 | 25 | 10 | 10
| 数量指标 | 到少数民族村寨和学校开展调研 | >= | 5 | 次 | 10 | 10 | 10
效益指标 | 社会效益 | 加强民族团结进步宣传教育，少数民族困难学生得到资助。 | = | 长期 |  | 长期 | 10 | 10
| 社会效益 | 及时化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。 | = | 长期 |  | 长期 | 20 | 19
| 可持续影响 | 让少数民族群众充分体现党和国家的温暖，铸牢中华民族共同体意识。 | = | 长期 |  | 长期 | 20 | 19
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-3 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [8 empty] | 公开15-3表 金额单位：万元
项目名称 | 2024年民族宗教专项资金/民族文化项目
主管部门 | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 15.19 | 15.19 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 15.19 | 15.19 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  |  |  | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 通过项目实施，对做好中华民族优秀传统文化的发掘、保护和传承起到积极的推动作用，对促进民族团结、维护边疆稳定、扩大对外开放、提升综合实力具有重要意义。 |  |  |  |  | 通过项目实施，做好中华民族优秀传统文化的发掘、保护和传承作用，促进民族团结、维护边疆稳定、扩大对外开放、提升综合实力具有重要意义。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 在全市范围内开展景颇族非遗文化传承培训 | ＝ | 12 | 场 | 12 | 10 | 10
| 数量指标 | 对勐卯街道、户育乡、畹町镇、勐秀乡及弄岛镇景颇族群众进行培训。 | ≥ | 1400 | 人次 | 1400 | 10 | 10
| 质量指标 | 在培训开展过程中注重挖掘和培育非遗传承人后备队伍，形成后备人才数据库。 | ≥ | 50 | 人 | 50 | 10 | 10
时效指标
| 成本指标 | 购买相关设备和物资，组建授课老师队伍 | ≥ | 15 | 万元 | 15.19 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 | 促进各民族交往交流交融，推动民族工作高质量发展 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 20 | 18
生态效益指标
| 可持续影响指标 | 通过培训，进一步加强对景颇族非遗文化传承保护，提升景颇族非遗文化传承人的综合素质，并及时发掘、培育一批水平较高的景颇族非遗文化传承队伍。 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 20 | 19
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 97 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-4 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [8 empty] | 公开15-4表 金额单位：万元
项目名称 | 2024年民族宗教专项资金/民族团结保障经费
主管部门 | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 40 | 40 | 10 |  | 100%
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 40 | 40 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  |  |  | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 打造1个各族群众互嵌式示范社区，打造银井边境民族团结模范长廊，打造1条铸牢中华民族共同体意识旅游精品线路 | = | 3 | 项 | 3 | 5 | 5
| 质量指标 | 建设1个铸牢中华民族共同体意识之家 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 质量指标 | 重点对瑞丽出入境边防检查站银井分站至银井小学段进行改造提升 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 质量指标 | 打造“瑞丽姐告国门——姐告中缅一条街——‘一寨两国’（含景区、银井村、中国第一所边防小学、银井“国际调解室”）——雷允飞机制厂遗址——淘宝谷——独树成林”铸牢中华民族共同体意识旅游精品线路 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 质量指标 | 一次性验收合格 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 时效指标 | 开工日期 | = | 2024年7月开始实施 |  | 2024年7月 | 5 | 5
| 时效指标 | 完工日期 | = | 2024年12月底前完成 |  | 2024-12-01 | 5 | 5
效益指标 | 经济效益指标 | 吸引更多国内外游客到瑞丽沉浸式体验中华民族优秀传统文化，促进瑞丽市“民族团结+文旅”融合发展 | = | 大幅增加 |  | 大幅增加 | 10 | 8
| 社会效益指标 | 民族团结进步示范创建成果得到巩固提升 | = | 效果明显 |  | 效果明显 | 10 | 9
生态效益指标
| 可持续影响指标 | 促进各民族交往交流交融，推动民族工作高质量发展 | = | 长期 |  | 长期 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 97 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-5 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-5表 金额单位：万元
项目名称 |  | 创建全国民族团结进步示范市经费
主管部门 |  | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 100 | 38 | 38 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 38 | 38 | — | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在推动全国民族团结进步示范市创建和现代化边境幸福村示范村建设工作，促进各民族交往交流交融，带动发展农文旅融合示范点，实施2023年创建全国民族团结进步示范市暨边境幸福示范村提升项目1个。 |  |  |  |  | 在推动全国民族团结进步示范市创建和现代化边境幸福村示范村建设工作，促进各民族交往交流交融，带动发展农文旅融合示范点，实施2023年创建全国民族团结进步示范市暨边境幸福示范村提升项目1个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 2023年创建全国民族团结进步示范市暨边境幸福示范村项目 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20
| 质量指标 | 创建全国民族团结进步示范市项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
时效指标
成本指标
效益指标 | 经济效益 指标 | 增加乡村旅游人流量 | ≥ | 6000 | 人次/年 | 6000 | 8 | 7
| 社会效益 指标 | 受益户数 | ≥ | 42 | 户 | 45 | 8 | 8
|  | 受益人数 | ≥ | 213 | 人 | 220 | 8 | 8
| 生态效益 指标 | 有效提升农户居住环境 | ＝ | 明显提升 |  | 明显提升 | 8 | 7
| 可持续影响 指标 | 民族关系更加和谐 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 8 | 7
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | 100 | [6 empty] | 97 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-6 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [8 empty] | 公开15-6表 金额单位：万元
项目名称 | 2017年人大建议案专项资金--瑞丽德昂族文化园项目
主管部门 | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 20 | 20 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 20 | 20 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  |  |  | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 通过项目的实施，德昂族文化得到有效传承，德昂族文化氛围得到有效提升。 |  |  |  |  | 项目实施，德昂族文化有效传承，德昂族文化氛围有效提升。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 建设德昂族文化园 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 15 | 15
| 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 时效指标 | 全部开工时间 | ≤ | 2019年12日 |  | 2019-11-01 | 5 | 5
| 成本指标 | 成本指标 | ≤ | 25.97 | 万元 | 25.97 | 10 | 10
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 | 每年提供就业岗位 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 10 | 10
生态效益指标
| 可持续影响指标 | 让德昂民族群众充分体现党和国家的温暖，铸牢中华民族共同体意识。 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 20 | 18
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | ≥ | 90% |  | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 98 | 优秀
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-7 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [8 empty] | 公开15-7表 金额单位：万元
项目名称 | 瑞丽市回族服务站搬迁后续建设补助资金
主管部门 | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 31.6 | 5 | 5 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 31.6 | 5 | 5 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  |  |  | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 通过实施瑞丽市回族服务站搬迁后续建设缺口资金，有效解决瑞丽市回族服务站欠付经费。推进宗教中国化建设，维护宗教领域稳定和顺。 |  |  |  |  | 通过实施瑞丽市回族服务站搬迁后续建设缺口资金，有效解决瑞丽市回族服务站欠付经费。推进宗教中国化建设，维护宗教领域稳定和顺。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 回族服务站搬迁后续建设缺口资金 | ＝ | 2 | 处 | 2 | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 | 时效指标 | 开工时限 | ＝ | 2024-01-01 |  | 2024-01-01 | 5 | 5
产出指标 | 时效指标 | 完工时限 | ＝ | 2024年12月31日 |  | 2024年12月31日 | 5 | 5
效益指标 | 可持续影响 | 推动民族宗教领域和顺稳定 | ＝ | 长期 | 年 | 长期 | 20 | 16
满意度指标 | 服务对象满意度 | 回族群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 30 | 30
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 96 | 优秀
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-8 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [8 empty] | 公开15-8表 金额单位：万元
项目名称 | 宗教团体工作经费
主管部门 | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | — |  | — | —
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — | —
| 非财政拨款 |  |  |  | — |  | — | —
预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 为加强党政领导与宗教领域的沟通联系，改善宗教团体驻会人员的生活待遇，调动宗教团体各方面的积极性，贯彻落实全国宗教工作会议精神，推进宗教工作规范化管理工作。 |  |  |  |  | 为加强党政领导与宗教领域的沟通联系，改善宗教团体驻会人员的生活待遇，调动宗教团体各方面的积极性，贯彻落实全国宗教工作会议精神，推进宗教工作规范化管理工作。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 补助宗教团体工作经费数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 10 | 10
| 数量指标 | 宗教法律法规宣传培训 | >= | 3 | 场 | 3 | 10 | 10
质量指标
| 时效指标 | 及时完成培训工作，完成经费开支 | = | 在2024年内完成经费开支 |  | 在2024年内完成经费开支 | 10 | 10
时效指标
成本指标
效益指标 | 经济效益指标
| 社会效益指标 | 改善宗教界代表人士的办公条件 | = | 长期 |  | 长期 | 20 | 17
生态效益指标
| 可持续影响指标 | 调动他们各方面的积极性，为社会主义建设服务 | = | 长期 |  | 长期 | 20 | 19
满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 宗教界代表人士满意度 | >= | 90 |  | 90 | 20 | 20
其他需要说明的事项
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 96 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-9 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [5 empty] | 公开15-9表 金额单位：万元
项目名称 |  | 宗教工作专项经费
主管部门 |  | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 16 | 10.36 | 10.36 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 16 | 10.36 | 10.36 | — | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 贯彻落实全国、全省、全州、全市宗教工作会议精神，推进宗教工作规范化管理工作，保障宗教领域和平稳定。 |  |  |  |  | 贯彻落实全国、全省、全州、全市宗教工作会议精神，推进宗教工作规范化管理工作，保障宗教领域和平稳定。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 完成“一网两单”、宗教法律法规宣传、防渗反渗宗教工作、伊斯兰“三化”治理工作 | ≥ | 4 | 项 | 4 | 25 | 25 | 无偏差
| 质量指标 | 推进宗教工作规范化管理工作 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 25 | 23 | 无偏差
时效指标
成本指标
效益指标 | 经济效益 指标 | 受益人数 | ≥ | 2 | 万人 | 2 | 15 | 15 | 无偏差
| 社会效益 指标 | 维护民族团结，坚持我国宗教中国化方向，推动民族宗教领域和谐稳定 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 15 | 14 | 无偏差
生态效益 指标
可持续影响 指标
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 | 100 | [6 empty] | 96 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-10 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-10表 金额单位：万元
项目名称 |  | 统战工作专项经费
主管部门 |  | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 4 | 20.47 | 20.47 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 4 | 20.47 | 20.47 | — |  | — | —
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — | —
| 非财政拨款 | — | — | — | — | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 打牢统一战线共同思想政治基础，发挥优势积极服务经济社会发展，切实维护民族宗教界和谐稳定，开展统战工作调研，非公经济和党外人士培训，保证统战工作有序开展。 |  |  |  |  | 打牢统一战线共同思想政治基础，发挥优势积极服务经济社会发展，切实维护民族宗教界和谐稳定，开展统战工作调研，非公经济和党外人士培训，保证统战工作有序开展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 组织培训期数 | ≥ | 8 | 次 | 8 | 10 | 10
|  | 参加上级培训期数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10
|  | 华裔学生、侨胞参加中华文化研习交流活动 | ≥ | 500 | 人次 | 500 | 10 | 10
| 质量指标 | 打牢统一战线共同思想政治基础，发挥优势积极服务经济社会发展 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 20 | 18
时效指标
成本指标
效益指标 | 经济效益 指标
| 社会效益 指标 | 维护民族宗教领域的和谐稳定 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 15 | 14
生态效益 指标
| 可持续影响 指标 | 保证统战工作有序开展 | ＝ | 长期 |  | 长期 | 15 | 14
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 98 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-11 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-11表 金额单位：万元
项目名称 |  |  | 瑞丽市2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费
主管部门 |  |  | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 3.9 | 3.9 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 3.9 | 3.9 | - |  | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | -
| 非财政拨款 | - | - | - | - |  | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过提取一定比例项目前期工作费用，进一步减少项目单位工作经费支出，减轻单位运转负担。通过解决部分项目前期费用，进一步促进项目前期工作，运用监理、审计等力量确保项目资金用到实处，提高项目资金使用效益。 |  |  |  |  | 通过提取一定比例项目前期工作费用，进一步减少项目单位工作经费支出，减轻单位运转负担。通过解决部分项目前期费用，进一步促进项目前期工作，运用监理、审计等力量确保项目资金用到实处，提高项目资金使用效益。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 需要设计、测量、造价、监理项目数量 | = | 3 | 个 | 3 | 20 | 20
| 质量指标 | 项目前期工作质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 时效指标 | 项目前期工作完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 项目涉及设计、测量、造价、监理费成本 | = | 约项目概算价4% | 约项目概算价4% | 约项目概算价4% | 20 | 20
效益指标 | 经济效益 指标 | 是否减少项目单位工作经费支出，减轻单位运转负担 | = | 是 | 是 | 是 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 是否促进项目推进 | = | 是 | 是 | 是 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 委托方满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-12 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-12表 金额单位：万元
项目名称 |  |  | 瑞丽市2024年弄岛镇雷允村委会弄麦民族团结进步示范村项目
主管部门 |  |  | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 97 | 97 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 97 | 97 | - |  | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | -
| 非财政拨款 | - | - | - | - |  | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过项目实施，有效改善少数民族地区村寨生产生活条件，农业生产道路通行条件得到明显提升，同时人居环境、村容村貌提升、铸牢中华民族共同体意识认知率得到整体提升。 |  |  |  |  | 通过项目实施，有效改善少数民族地区村寨生产生活条件，农业生产道路通行条件得到明显提升，同时人居环境、村容村貌提升、铸牢中华民族共同体意识认知率得到整体提升。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产 出 指 标 | 数量指标 | 产业道路 | ≥ | 1000 | 米 | ≧958.1m | 5 | 4 | 产业道路路肩工程量增加
|  | 场地硬化 | ≥ | 300 | 平方米 | ≧87㎡ | 5 | 4 | 产业道路路肩工程量增加
|  | 砖砌花台 | ≥ | 1000 | 米 | ≧911.9m | 5 | 5
|  | 铸牢中华民族共同体意识提升建设 | = | 1 | 项 | 1项 | 5 | 5
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
| 时效指标 | 开工时间 | = | 2024-05-01 |  | 2024-06-01 | 3 | 2 | 受庄稼播种、收割以及天气影响导致工期延长
|  | 竣工时间 | = | 2024-09-01 |  | 2024-12-01 | 2 | 0 | 受庄稼播种、收割以及天气影响导致工期延长
| 成本指标 | 产业道路 | ≤ | 233 | 元/平方米 | ≦233元/㎡ | 5 | 5
|  | 场地硬化 | ≤ | 150 | 元/平方米 | ≦150元/㎡ | 5 | 5
|  | 砖砌花台 | ≤ | 125元/m | 元/米 | ≦125元/m | 5 | 5
|  | 铸牢中华民族共同体意识提升建设 | ≤ | 100000元 | 元 | ≦100000元 | 5 | 5
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提升产业路两侧覆盖田地农产品运输通行能力，减少群众运输成本 | ≥ | 50 | 元/亩 | ≥50元/亩 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 受益群众户数 | ≥ | 89 | 户 | 89 | 5 | 5
|  | 受益群众人数 | ≥ | 458 | 人 | 458 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 农村人居环境 | = | 明显提升 |  | 明显提升 | 5 | 5
|  | 群众生产生活条件 | = | 明显改善 |  | 明显改善 | 5 | 5
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 95 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-13 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-13表 金额单位：万元
项目名称 |  |  | 瑞丽市2024年勐卯街道办事处卯相社区民族团结进步示范社区建设项目
主管部门 |  |  | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 29.1 | 29.1 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 29.1 | 29.1 | - |  | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | -
| 非财政拨款 | - | - | - | - |  | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过项目实施，紧扣铸牢中华民族共同体意识这条主线，在抓党建促民族团结进步、深化民族团结进步教育、构建互嵌式社会结构和社区环境、加强少数民族流动人口服务管理、开展民族团结进步主题活动、保障各族群众合法权益等方面作出示范，并在其中2—3个方面取得可复制、可推广经验。 |  |  |  |  | 通过项目实施，紧扣铸牢中华民族共同体意识这条主线，在抓党建促民族团结进步、深化民族团结进步教育、构建互嵌式社会结构和社区环境、加强少数民族流动人口服务管理、开展民族团结进步主题活动、保障各族群众合法权益等方面作出示范，并在其中2—3个方面取得可复制、可推广经验。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产 出 指 标 | 数量指标 | 创建民族团结进步示范社区 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
|  | 人居环境改造提升 | ≥ | 1000 | 平方米 | 1000 | 10 | 10
| 质量指标 | 示范点提质扩面提升 | = | 达到国家级民族团结进步示范创建验收要求 |  | 达到国家级民族团结进步示范创建验收要求 | 2 | 2
|  | 一次性验收合格 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
| 时效指标 | 开工时间 | = | 2024-06-01 |  | 2024-07-01 | 2.5 | 2.5
|  | 竣工时间 | = | 2024-07-31 |  | 2024-07-31 | 2.5 | 2.5
| 成本指标 | 人居环境改造提升 | ≤ | 291 | 元/平方米 | ≦291元/㎡ | 20 | 20
效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 民族团结进步示范创建、卫生城市创建成果得到巩固提升 | = | 效果明显 |  | 效果明显 | 10 | 10
| 生态效益 | 脏、乱、差环境得到有效解决 | = | 明显提升 |  | 明显提升 | 10 | 10
| 可持续影响指标 | 推动民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识认知率 | = | 明显提升 |  | 明显提升 | 5 | 5
|  | 促进各民族交往交流交融，推动民族工作高质量发展 | = | 长期 |  | 长期 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-14 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 |  |  |  |  | 公开15-14表 金额单位：万元
项目名称 |  |  | 瑞丽市2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理费
主管部门 |  |  | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 6.06 | 6.06 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 6.06 | 6.06 | - |  | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | -
| 非财政拨款 | - | - | - | - |  | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过提取一定比例项目前期工作费用，进一步减少项目单位工作经费支出，减轻单位运转负担。通过解决部分项目前期费用，进一步促进项目前期工作，运用监理、审计等力量确保项目资金用到实处，提高项目资金使用效益。 |  |  |  |  | 通过提取一定比例项目前期工作费用，进一步减少项目单位工作经费支出，减轻单位运转负担。通过解决部分项目前期费用，进一步促进项目前期工作，运用监理、审计等力量确保项目资金用到实处，提高项目资金使用效益。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产 出 指 标 | 数量指标 | 需要设计、测量、造价、监理项目数量 | = | 7 | 个 | 7 | 20 | 20
| 质量指标 | 项目前期工作质量合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
| 时效指标 | 项目前期工作完成及时率 | ≥ | 95 | % | 95% | 5 | 5
| 成本指标 | 项目涉及设计、测量、造价、监理费成本 | = | 约项目概算价4% |  | 约项目概算价4% | 20 | 20
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 是否减少项目单位工作经费支出，减轻单位运转负担 | = | 是 |  | 是 | 15 | 15
| 社会效益 指标 | 是否促进项目推进 | = | 是 |  | 是 | 15 | 15
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 委托方满意度 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 100 | 优秀
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-15 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-15表 金额单位：万元
项目名称 |  |  | 瑞丽市姐相镇贺赛村委会大等喊村民小组2024年民族村寨旅游提升项目
主管部门 |  |  | 瑞丽市民族宗教事务局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市民族宗教事务局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 30 | 30 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 30 | 30 | - |  | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | -
| 非财政拨款 | - | - | - | - |  | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过实施大等喊民族村寨旅游提升项目，加强旅游公共设施建设，补齐基础设施短板，推动公共文化和旅游服务融合，推动乡村旅游业高质量发展。促进各民族交往交流交融，使之成为民族团结进步的典范、中华民族共同体意识建设的载体。 |  |  |  |  | 通过实施大等喊民族村寨旅游提升项目，加强旅游公共设施建设，补齐基础设施短板，推动公共文化和旅游服务融合，推动乡村旅游业高质量发展。促进各民族交往交流交融，使之成为民族团结进步的典范、中华民族共同体意识建设的载体。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产 出 指 标 | 数量指标 | 青石板道路 | ≥ | 150 | 米 | 279.25m | 20 | 18 | 按村寨需求增加建设长度
|  | 排水沟 | ≥ | 150 | 米 | 已取消，调整增加道路长度129.25米、新建钢架棚建设123.51平方米 |  |  | 结合实地情况，无建设必要性,已取消，调整增加道路长度129.25米、新建钢架棚建设123.51平方米
|  | 铸牢中华民族共同体意识和党建氛围元素提升建设 | = | 1 | 项 | 1项
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 时效指标 | 开工时间 | = | 2024-03-01 |  | 2024-03-29 | 2.5 | 2.5
|  | 竣工时间 | = | 2024-05-01 |  | 2024-07-25 | 2.5 | 2.5 | 调整项目建设内容，工期延后
| 成本指标 | 青石板道路 | ≤ | 1350 | 元/米 | ≦1350元/m | 20 | 18 | 按村寨需求增加建设长度
|  | 排水沟 | ≤ | 450 | 元/米 | 调整为钢架棚建设135平方米 |  |  | 结合实地情况，无建设必要性,调整增加道路长度129.25米、新建钢架棚建设123.51平方米
|  | 铸牢中华民族共同体意识和党建氛围元素提升建设 | ≤ | 30000 | 元 | 30000
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 乡村旅游基础设施得到不断提升，夯实推动乡村旅游发展基础，预计年增加人流量 | ≥ | 6000 | 人 | 6000 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 受益户数 | ≥ | 267 | 户 | 267 | 5 | 5
|  | 受益人数 | ≥ | 1186 | 人 | 1186 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 乡村旅游业得发展，有效促进当地农民就地创业、就地务工 | = | 长期 | 长期 | 长期 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村寨群众满意度 | ≥ | 90% | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
总分 | 100 | [6 empty] | 96 | 优秀
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-16 2024年项目支出绩效自评表
附1-3
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-16表 金额单位：万元
项目名称 |  |  | 勐秀乡户瓦村委会户景村民小组2024年民族村寨旅游提升项目
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 30 | 30 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 30 | 30 | - |  | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | -
| 非财政拨款 | - | - | - | - |  | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过实施户瓦民族村寨旅游提升项目，加强旅游公共设施建设，补齐基础设施短板，推动公共文化和旅游服务融合，推动乡村旅游业高质量发展。促进各民族交往交流交融，使之成为民族团结进步的典范、中华民族共同体意识建设的载体。 |  |  |  |  | 通过实施户瓦民族村寨旅游提升项目，加强旅游公共设施建设，补齐基础设施短板，推动公共文化和旅游服务融合，推动乡村旅游业高质量发展。促进各民族交往交流交融，使之成为民族团结进步的典范、中华民族共同体意识建设的载体。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标 | 数量指标 | 道路建设 | ≥ | 500 | 米 | 799.8平方米 | 20 | 20 | 计量方式转变
绩效指标 三级指标: 防护栏安装; 年度指标值 指标性质: ≥; 年度指标值 指标值: 1000; 年度指标值 度量单位: 米; 指标完成情况 实际完成值: 77.85 | 对安装路线进行调整优化，减少安装距离。
|  | 对纪念碑重新清洁修补 | = | 1 | 项 | 1
|  | 铸牢中华民族共同体意识和党建氛围元素提升建设 | = | 1 | 项 | 1
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
| 时效指标 | 开工时间 | = | 2024-02-01 |  | 2024-03-29 | 2.5 | 2.5
|  | 竣工时间 | = | 2024-05-16 |  | 2024-05-16 | 2.5 | 2.5
| 成本指标 | 道路建设 | ≤ | 370 | 元/米 | 370 | 20 | 20
|  | 防护栏安装 | ≤ | 70 | 元/米 | 70
|  | 对纪念碑重新清洁修补 | ≤ | 15000 | 元 | 15000
|  | 铸牢中华民族共同体意识和党建氛围元素提升建设 | ≤ | 30000 | 元 | 30000
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 夯实推动乡村旅游发展基础，预计年增加人流量 | ≥ | 4000 | ≥4000人 | ≥6000人 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 受益户数 | ≥ | 93 | 户 | 267户 | 5 | 5
|  | 其中：脱贫户、监测户 | ≥ | 53 | 户 | 53户
|  | 受益人数 | ≥ | 353 | 人 | 353人 | 5 | 5
|  | 其中：脱贫户、监测户人数 | ≥ | 176 | 人 | 176人
| 可持续影响指标 | 推动乡村旅游发展，沿边群众获得感、幸福感、安全感不断增强。 | = | 长期 |  | 长期 | 10 | 10
|  | 不断铸牢中华民族共同体意识。 | = | 长期 |  | 长期
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村寨群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优秀
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-17 2024年项目支出绩效自评表
附1-3
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-17表 金额单位：万元
项目名称 |  |  | 2024年户育乡户育村委会芒弄村民小组民族团结进步示范村建设项目
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 100 | 100 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 100 | 100 | - |  | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | -
| 非财政拨款 | - | - | - | - |  | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目建成后有利于加强基层党组织建设，依托民族特色和乡村文化，促进农旅融合，增加村集体经济增收渠道,加快发展民族经济，弘扬民族优秀文化,促进民族地区团结稳定，通过典型引路与辐射示范，实现全乡经济社会科学发展、跨越发展、和谐发展，推进民族团结进步示范村建设。 |  |  |  |  | 项目建成后有利于加强基层党组织建设，依托民族特色和乡村文化，促进农旅融合，增加村集体经济增收渠道,加快发展民族经济，弘扬民族优秀文化,促进民族地区团结稳定，通过典型引路与辐射示范，实现全乡经济社会科学发展、跨越发展、和谐发展，推进民族团结进步示范村建设。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标 | 数量指标 | 非遗文化传承保护发展项目 | ≥ | 307 | 平方米 | 277.74 | 20 | 20
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | % | 5 | 5
| 时效指标 | 开工时间 | = | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-01 | 2.5 | 2.5
|  | 竣工时间 | = | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-08-30 | 2.5 | 2.5
| 成本指标 | 非遗文化传承保护发展项目 | ≤ | 3257 | 元/平方米 | 3257 | 20 | 20
效 益 指 标 ) | 社会效益 指标 | 受益群众户数 | = | 102 | 户 | 102 | 10 | 10
|  | 受益户数人口 | = | 335 | 人 | 335 | 10 | 10
| 可持续影响指标 | 通过增加村小组集体经济收入，脱贫攻坚成果得到进一步巩固 | = | 长期 | 长期 | 长期 | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村寨群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优秀
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-18 2024年项目支出绩效自评表
附1-3
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-18表 金额单位：万元
项目名称 |  |  | 瑞丽市户育乡班岭村曼朵小组产业配套设施建设项目
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 45.54 | 45.54 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 45.54 | 45.54 | - |  | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | -
| 非财政拨款 | - | - | - | - |  | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过项目的实施，生产设施进一步得到完善，少数民族群生产生活条件明显改善,有效带动当地经济持续快速发展，拓宽群众增收渠道，提高群众收入水平，进一步巩固脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚到乡村振兴的顺利过渡。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，生产设施进一步得到完善，少数民族群生产生活条件明显改善,有效带动当地经济持续快速发展，拓宽群众增收渠道，提高群众收入水平，进一步巩固脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚到乡村振兴的顺利过渡。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 硬化道路 | ≥ | 850 | 米 | 850 | 20 | 20
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
| 时效指标 | 开工时间 | = | 2024-06-01 |  | 2024-06-01 | 2.5 | 2.5
|  | 竣工时间 | = | 2024-10-30 |  | 2024-10-30 | 2.5 | 2.5
| 成本指标 | 硬化道路 | ≤ | 535.76 | 元/米 | 535.76 | 20 | 20
效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 受益土地面积 | ≥ | 100 | 亩 | 100 | 10 | 10
| 社会效益指标 | 受益群众户数 | ≥ | 20 | 户 | 20 | 5 | 5
|  | 受益群众人数 | ≥ | 110 | 人 | 110 | 5 | 5
| 可持续影响 指标 | 生产生活条件明显改善 | = | 长期 |  | 长期 | 10 | 10
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明事项 |  |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优秀
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-19 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-19表 金额单位：万元
项目名称 |  |  | 畹町镇芒棒村委会回环村民小组2024年民族村寨旅游提升项目
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 30 | 30 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 30 | 30 | - |  | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | -
| 非财政拨款 | - | - | - | - |  | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过项目实施，一是村内基础设施得到不断提升，群众出行变得便利。二是不断夯实推动乡村旅游发展基础，将村内景点由点连成线，有效带动该村乡村旅游经济进一步发展。受益人群覆盖全村104户410人（其中脱贫户及监测对象12户35人）。 |  |  |  |  | 通过项目实施，一是村内基础设施得到不断提升，群众出行变得便利。二是不断夯实推动乡村旅游发展基础，将村内景点由点连成线，有效带动该村乡村旅游经济进一步发展。受益人群覆盖全村104户410人（其中脱贫户及监测对象12户35人）。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 水泥路 | ≥ | 208 | 米 | 211.8 | 20 | 20 | 根据村小组实际需求增加涵管铺设长度，调减道路和排水沟长度
绩效指标 三级指标: 涵管; 年度指标值 指标性质: ≥; 年度指标值 指标值: 20; 年度指标值 度量单位: 米; 指标完成情况 实际完成值: 47 | 根据小组实际需求增加涵管铺设长度。
绩效指标 三级指标: 公路排水沟; 年度指标值 指标性质: ≥; 年度指标值 指标值: 280; 年度指标值 度量单位: ≧280m; 指标完成情况 实际完成值: 182.12 | 根据小组实际需求增加涵管铺设长度，调减道路和排水沟长度
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
| 时效指标 | 开工时间 | = | 2024-02-01 |  | 2024-03-29 | 2.5 | 2.5
|  | 竣工时间 | = | 2024-06-01 |  | 2024-05-01 | 2.5 | 2.5
| 成本指标 | 水泥路 | = | 696 | 元/米 | 696 | 20 | 20
|  | 涵管 | ≤ | 300 | 元/米 | 300
|  | 公路排水沟 | ≤ | 350 | 元/米 | 350
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 不断夯实推动乡村旅游发展基础，将村内景点由点连成线，有效带动该村乡村旅游经济进一步发展,预计每年增加人流量 | ≥ | 5000 | 人 | 5000 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 受益户数 | ≥ | 104 | 户 | 104 | 5 | 5
|  | 其中：脱贫户、监测户户数 | = | 12 | 户 | 12
|  | 受益人数 | ≥ | 410 | 人 | 410 | 5 | 5
|  | 其中：脱贫户、监测户人数 | = | 35 | 人 | 35
| 可持续影响指标 | 不断提升沿边群众获得感、幸福感、安全感，推动民族关系和谐发展 | = | 长期 |  | 长期 | 10 | 10
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益村寨群众满意度 | = | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-20 2024年项目支出绩效自评表
附1-3
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [6 empty] | 公开15-20表 金额单位：万元
项目名称 |  |  | 瑞丽市姐相镇顺哈村委会广双村民小组2024年现代化边境幸福村兴边富民产业发展乡村市集建设项目
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 294.4 | 294.4 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 294.4 | 294.4 | - |  | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | -
| 非财政拨款 | - | - | - | - |  | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过项目实施，可持续提升广双小组的村容村貌，进一步提升乡村商业服务硬件设施的条件，有效活跃农村商业经济的氛围，增加村民就地创业、就地务工的渠道，同时也为打通电商、快递服务乡村的最后一公里提供了条件。乡村市集的建设还能促进村委会、村小组集体经济年经营性收入增收。最后，项目建成后可有效解决广双市集临路售卖存在的交通安全隐患。 |  |  |  |  | 通过项目实施，可持续提升广双小组的村容村貌，进一步提升乡村商业服务硬件设施的条件，有效活跃农村商业经济的氛围，增加村民就地创业、就地务工的渠道，同时也为打通电商、快递服务乡村的最后一公里提供了条件。乡村市集的建设还能促进村委会、村小组集体经济年经营性收入增收。最后，项目建成后可有效解决广双市集临路售卖存在的交通安全隐患。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标 | 数量指标 | 乡村市集大棚 | ≥ | 620 | 平方米 | 661.36 | 20 | 20
|  | 轻钢结构经营性用房 | ≥ | 350 | 平方米 | 329.64
|  | 卫生公厕及配套设施 | ≥ | 51 | 平方米 | 50.82
|  | 场地硬化 | ≥ | 3100 | 平方米 | 2000
|  | 周边环境提升 | = | 1 | 项 | 1
|  | 铸牢中华民族共同体意识氛围 | = | 1 | 项 | 1
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
| 时效指标 | 开工时间 | ≤ | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 | 2.5 | 2.5
|  | 竣工时间 | ≤ | 2024-10-01 |  | 2024-09-01 | 2.5 | 2.5
| 成本指标 | 乡村市集大棚 | ≤ | 1224 | 元/平方米 | 1224 | 20 | 20
|  | 轻钢结构经营性用房 | ≤ | 1560 | 元/平方米 | 1560
|  | 卫生公厕及配套设施 | ≤ | 5000 | 元/平方米 | 5000
|  | 场地硬化 | ≤ | 313 | 元/平方米 | 313
|  | 周边环境提升 | ≤ | 21 | 万元 | 21
|  | 铸牢中华民族共同体意识氛围 | ≤ | 20 | 万元 | 20
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 乡村商业服务基础设施得到不断提升，村集体经营性收入增加 | ≥ | 15 | 万元/年 | 15 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 受益群众户数 | ≥ | 1071 | 户 | 1071 | 2.5 | 2.5
|  | 受益户数人口 | ≥ | 4772 | 人 | 4772 | 2.5 | 2.5
|  | 增加就业岗位 | ≥ | 50 | 个 | 50 | 5 | 5
| 生态指标 | 村小组的整体环境显著提升 | = | 明显改善 |  | 明显改善 | 5 | 5
| 可持续影响指标 | 可有效活跃乡村商业经济的范围，拓宽村民创业就业的渠道，实现村民的可持续增收的途径。 | = | 长期 |  | 长期 | 5 | 5
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村寨群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

## GK15-21 2024年项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市民族宗教事务局 | [5 empty] | 公开15-21表 金额单位：万元
项目名称 |  |  | 瑞丽市2024年民族手工业融合创新发展补助项目
主管部门 |  |  | 市民宗局 |  |  | 实施单位 | 市民宗局
项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分
| 年度资金总额 | 0 | 20 | 20 | 10 |  | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 20 | 20 | - |  | - | -
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | -
| 非财政拨款 | - | - | - | - |  | - | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过项目实施，加强非遗保护工作力度，助推文旅融合发展。主要以文化旅游体验、游学、实习（研学所）等，让游客从欣赏到亲身体验傣族玎三赛、象脚鼓制作加工，能更好的促进旅游文化事业，促进瑞丽市经济发展。加大非遗宣传力度，使瑞丽市非物质文化遗产得到更好地保护、传承和弘扬。推动乡村旅游业高质量发展，促进各民族交往交流交融，使之成为民族团结进步的典范、中华民族共同体意识建设的载体。 |  |  |  |  | 通过项目实施，加强非遗保护工作力度，助推文旅融合发展。主要以文化旅游体验、游学、实习（研学所）等，让游客从欣赏到亲身体验傣族玎三赛、象脚鼓制作加工，能更好的促进旅游文化事业，促进瑞丽市经济发展。加大非遗宣传力度，使瑞丽市非物质文化遗产得到更好地保护、传承和弘扬。推动乡村旅游业高质量发展，促进各民族交往交流交融，使之成为民族团结进步的典范、中华民族共同体意识建设的载体。
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 非遗传承人傣族玎三赛、象脚鼓制作技艺坊和作品展示陈列厅 | = | 1 | 处 | 1 | 20 | 20
| 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100% | 5 | 5
| 时效指标 | 开工时间 | = | 2024-02-01 |  | 2024-04-18 | 2.5 | 2.5
|  | 竣工时间 | = | 2024-06-01 |  | 2024-04-28 | 2.5 | 2.5
| 成本指标 | 一次性补助资金 | = | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20
效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 有效增加人流量带动勐卯村委会乡村旅游经济进一步发展 | ≥ | 2000 | 元/人/年 | 2000 | 10 | 10
| 社会效益 指标 | 受少数民族非遗文化传承保护能力明显提升，传承人队伍不断壮大 | ≥ | 5 | 人/年 | 5 | 10 | 8
| 可持续影响指标 | 推动文旅融合发展促进各民族交往交流交融 | = | 效果明显 |  | 效果明显 | 10 | 9
满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益村寨群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  | 无
绩效指标 一级指标: 总分; 绩效指标 二级指标: 100; 指标完成情况 得分: 97 | 优
备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）