[image: image1.jpg]M@WA&MWT%



 

勐政发〔2020〕6号
[image: image2.jpg]


勐卯镇人民政府
 关于印发《勐卯镇脱贫攻坚挂牌作战

工作方案》的通知

各站所办、村委会、驻村工作队、挂包帮单位：
为贯彻落实党中央、国务院和省、州、市党委政府脱贫攻坚决策部署，聚焦“两不愁三保障”突出问题，真抓实干，不折不扣抓好脱贫攻坚各项政策举措和工作落实。经镇党委、镇政府研究同意，现将《勐卯镇脱贫攻坚挂牌作战工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实，并按要求上报相关材料。

（此页无正文）

                 瑞丽市勐卯镇人民政府
                  2020年3月3日
勐卯镇党政办                2020年3月3日印发

                                （共印16份）

勐卯镇脱贫攻坚挂牌作战工作方案
自开展脱贫攻坚以来，全镇上下深入学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，贯彻落实党中央、国务院和省、州、市党委政府脱贫攻坚决策部署，聚焦“两不愁三保障”突出问题，真抓实干，不折不扣抓好脱贫攻坚各项政策举措和工作落实，全镇综合贫困发生率降至0.00%。但是，在“两不愁三保障”方面还存在短板和弱项，对照高质量脱贫的要求，还有一定差距，必须进一步加以解决，切实提高脱贫成效和成色，为脱贫攻坚全面收官打下坚实基础。
一、指导思想
认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和全国扶贫开发工作会议精神，坚持精准扶贫精准脱贫，聚焦巩固脱贫监测户和边缘户，集中优势兵力攻克堡垒，解决难题，打好歼灭战。推动万众一心加油干，把短板补得再扎实一些，把基础打得再牢靠一些，确保2020年全面巩固脱贫成果，高质量打赢脱贫攻坚战。
二、目标任务
（一）聚焦脱贫监测户、边缘户风险问题作战。目前，全镇有脱贫监测户3户8人，边缘户4户11人，各村委会要结合本辖区脱贫监测户、边缘户开展摸底排查，研究脱贫措施，整合帮扶资源，集中“人力、物力、财力”，实施一户一策，精准帮扶，确保2020年6月30日前脱贫监测户全部得到巩固提升，边缘户全部得到有效帮扶，防止出现漏评和返贫情况。
（二）聚焦“两不愁三保障”突出问题作战。对照精准扶贫、精准脱贫的要求，结合中央脱贫攻坚专项巡视、省对州、市党委和政府脱贫攻坚成效考核、督查检查和自检自查发现的问题，勐卯镇脱贫攻坚还存在主要以下十一个方面的问题：
1.部分已脱贫人口脱贫不稳定问题。截止2019年底，全镇有3户8人脱贫监测户需得到巩固提升，其中，芒令1户3人、姐东2户5人。
2.特殊群体存在致贫风险。有4户11人边缘户需要得到有效帮扶，其中，团结1户2人、姐勒1户2人、勐力2户7人。此类人群中，有吸毒家庭、跨境婚姻家庭、残疾家庭、瘫痪家庭，甚至是交叉型家庭。
3.住房保障解决不彻底的问题。经过努力，2017年至2019年全镇累计纳入农村危房改造894户，其中：纳入四类对象改造258户，纳入非四类对象改造636户。但仍然有486户非四类对象不愿意进行农村危房改造，签订了放弃改造自建协议（全市各乡镇放弃农危房改造勐卯镇最多），其中，团结98户、勐卯33户、姐东157户、姐岗14户、姐勒145户、勐力1户、芒令38户。

4.义务教育控辍保学压力大。截止2020年1月10日，全镇义务教育阶段辍学学生17人，其中姐东村建档立卡户义务教育阶段辍学1人，需要加强工作力度。
5.农村饮水安全短板问题。目前，全镇农村饮水安全基本达标，但是部分村寨的水质水量保障不稳定等问题。
6.健康扶贫短板问题。健康扶贫方面，镇域内乡村医疗机构建设基本达标，但仍然存在部分村级卫生室服务水平有待提升，医务人员对健康扶贫政策不熟悉；家庭医生签约服务不到位，部分家庭医生团队到签约户家中服务存在应付现象，出现纸质记录与电子版记录不吻合的情况，没有做到因病诊疗，对症服务。

7.小额扶贫信贷管理使用不精准。截止2019年12月31日，全镇2015年以来小额扶贫信贷贷款总额688.2万元，贷款余额315.3万元，受益农户138户。但需要就小额信贷发放不规范、用途不精准，放贷不到位等现象配合金融机构全面梳理、排查及整改。
8.农村新型合作组织和龙头企业减贫带贫机制不健全。截止2019年末，全镇共有新型经营主体55家，带动农户发展产业、与农户间建立利益联结机制的新型经营主体4家，带动有产业发展条件的建档立卡贫困户40户。但存在部分农民专业合作社减贫带贫机制不健全，利益联结机制不完善，存在问题社、空壳社急需整顿。
9.脱贫攻坚档案收集不完整不规范的问题。部分行政村村、户档案存在相关资料收集不全。档案目录要素不完善，逻辑关系不强等问题。
10.部分贫困群众内生动力不足的问题。部分群众还存在安于现状，单纯依靠外界帮扶被动脱贫，习惯“等靠要”，依赖政策。
11.其他需要解决的问题。镇级无法解决亟需市级层面协调解决的资金、项目、短板的问题9个，涉及资金265.8万元，内容涉及产业项目方面、基础设施建设方面及“两不愁三保障”短板方面。
三、工作步骤
（一）启动阶段。3月，制定工作方案，细化工作措施，全面启动脱贫攻坚挂牌作战。
（二）打歼灭战阶段。（3月3日至6月30日）
1.3月底以前，建立返贫监测预警和动态管理帮扶机制，及时解决返贫问题。
2.6月底以前，有劳动能力和就业意愿的贫困人口实现产业就业“应扶尽扶”；控辍保学“双线四级”责任和工作全面落实；贫困人口“三重”医疗保障到位，常见病、慢性病能够及时诊治；4类对象“危房不住人，住人无危房”，危房全部排除；贫困人口安全饮水达到饮水安全评价标准；农村低保与扶贫政策、对象、标准、管理有效衔接，兜底对象精准保障。按照“账帐相符、账实相符”要求，剩余贫困人口全部达到脱贫标准。
（三）巩固提升阶段（7月1日至12月31日）。完善巩固提升方案，强化产业、就业、消费扶贫、扶志扶智，全面巩固脱贫成果。
1.8月底以前，做好配合国家脱贫攻坚普查的全面准备。
2.10月底以前，根据普查情况进行整改。全面总结脱贫攻坚历史成就和典型案例，完成扶贫对象动态管理。
3.12月底以前全面巩固扶贫成果。
四、工作措施
（一）镇级领导挂牌作战。镇级挂牌作战由镇党委书记高洪军，镇党委副书记、镇长喊顺担任总作战指挥长，镇党委副书记徐永青、镇驻村工作队长郭应良为副总作战指挥长。
（二）联合作战。作战坚持问题导向、结果导向，问题发现及时报市级相关部门联合解决问题，与市级相关部门形成联合负责制和问题清零。
（三）明查暗访作战。由镇纪委牵头，组成明查暗访组，针对全镇扶贫领域深入7个村委会就焦点、难点、风险点及工作作风进行明查暗访。
五、工作要求
（一）提高政治站位，加强组织领导。全镇各站所办、村委会要高度重视挂牌作战工作，要把思想和行动统一到镇党委政府的安排部署上来，深刻认识抓好2020年脱贫攻坚工作的重要性、必要性和紧迫性，严格落实“一把手”责任制，严格落实挂牌作战责任制。镇主要领导、挂村领导、村委会主要领导要亲自挂帅，做到既挂帅又出征；镇各领域分管领导要结合各自分工，直接作战，镇直各站所办、村委会、驻村工作队及挂包帮单位要协同作战，抽调精兵强将参与作战，做到不获全胜决不收兵。各村委会要结合实际制定挂牌作战工作方案，使挂牌作战全覆盖，确保问题清零。

（二）聚焦重点内容，强化作战实效。紧紧围绕“两不愁三保障”突出问题、工作难度大的村委会等重点内容，重点检查脱贫攻坚“三落实”（责任落实、政策落实、工作落实）、“三精准”（精准识别、精准帮扶、精准退出）、“三保障”（住房安全、义务教育、基本医疗、饮水安全）工作落实情况，提升作战实效。
（三）强化定期研判，确保问题清零。挂牌作战实行“一月一分析，一月一报告，一月一反馈”，各村委会工作情况于每月18日前报镇扶贫办。
（四）强化督查问效，抓实纪律作风。对脱贫攻坚挂图作战工作落实情况，镇纪委要列出主要督查工作计划，对不重视、不负责、不担当、失职失责导致工作推进不力的按照相关规定严肃追责问责。坚决杜绝形式主义、官僚主义，不搞层层陪同，轻车简从，做到真督实战，做到问题清零销号。
