附件：

瑞丽市2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目实施方案

项目承担单位：市动物疫预防控制中心、市动物卫生监督所

通讯地址：瑞丽市边城街130号

邮政编码：678600

联系人：段胜周   孙维庭

联系电话：0692-3066165

2025年7月16日

一、项目来源

根据《德宏州财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）的通知》（德财农〔2024〕130号）、《德宏州财政局关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）第二批的通知》（德财农〔2025〕40号）文件，2025年下达瑞丽市中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）52万元，结合我市动物防疫工作实际，特编制方案如下。

二、项目实施地点、时间、进度

项目实施地点：瑞丽市

项目实施时间：2025年6月—2026年6月，1年

项目实施进度：2025年6月—7月组织编制实施方案、上报、批复等前期工作；2025年7月—2026年4月组织项目实施；2026年4月—6月开展项目总结和绩效考评。

三、项目建设意义

为切实做好全市重大动物疫病强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化、人员防护等相关防控措施，有效预防和控制重大动物疫情的发生和流行，保障畜牧业健康稳定发展，确保畜产品质量安全和公共卫生安全，提高我市动物防疫能力和水平，促进农业农村经济持续健康发展。

四、项目建设目标

一是重大动物疫情应扑杀动物扑杀率100%（数量指标）；二是春秋防检查养殖场户免疫密度合格率≥90%，依法对重大动物疫情处置率100%，春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）≥70%（质量指标）；三是重大动物疫情及时报告率100%（时效指标）；四是不发生因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散（社会效益指标）；五是补助对象对政策实施的满意度≥90%（服务对象满意度指标）。

五、项目建设内容

在全市范围内开展重大动物疫病强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等。

六、资金筹措与概算

该项目计划投入财政资金52万元，资金具体使用计划如下：

（一）安排专用设备购置费9万元，主要用于采购兽医实验室仪器设备（以实际采购金额为准）。

（二）安排专用材料费24万元，主要用于采购兽医实验室检测试剂、耗材、疫苗及动物防疫物资（以实际采购金额为准）。

（三）安排个人农业生产补贴11.5万元，主要用于开展重大动物疫病强制免疫、免疫效果监测评价、“先打后补”政策补助、疫病监测和净化及“瘦肉精”检测等各项工作补助。

（四）安排其他商品和服务支出4.5万元，主要用于兽医实验室、疫苗冷藏库维护及修缮；开展动物疫病防疫宣传，采购宣传标语、宣传单等物资；购买动物防疫员意外伤害保险、实验动物等。

（五）安排差旅费3万元，主要用于保障人员下乡、参加培训、外出学习等动物防疫相关工作。

以上均为资金使用计划，如果当年未使用完以后仍可继续使用。

七、补助内容、标准及程序

- （一）强制免疫疫苗注射补助

- 1.补助内容

猪口蹄疫、牛口蹄疫、羊口蹄疫、小反刍兽疫、高致病性禽流感等疫苗免疫。

2.补助标准及补助对象

| 动物种类 | 疫苗种类 | 补助标准 | 补助对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪 | 猪口蹄疫疫苗 | 0.5元/头 | 村级动物防疫员或兽医社会化服务组织 |
| 牛 | 牛口蹄疫疫苗 | 0.5元/头 |  |
| 羊 | 羊口蹄疫疫苗 | 0.5元/只 |  |
|  | 小反刍兽疫疫苗 | 0.5元/只 |  |
| 家禽 | 高致病性禽流感疫苗 | 0.05元/羽 |  |

备注：畜主自注、规模养殖场自注或外来畜禽已注射疫苗数不予补助。

（二）动物疫病监测采样补助

1.补助内容

主要用于开展畜禽监测样品采集的补助，包括但不限于血清、内脏、OP液、喉气管、脑组织、棉拭子等样品。

- 补助标准及对象

| 动物种类 | 样品种类 | 补助标准 | 补助对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪 | 血清 | 15元/份 | 兽医社会化服务组织、村级动物防疫员、协检员或临时劳务派遣人员 |
|  | 棉拭子 | 15元/份 |  |
|  | 脾肺淋巴结等组织 | 15元/份 |  |
|  | OP液 | 15元/份 |  |
|  | 猪精液 | 15元/份 |  |
| 牛 | 血清 | 15元/份 |  |
|  | 棉拭子 | 15元/份 |  |
|  | 脾肺淋巴结等组织 | 15元/份 |  |
|  | OP液 | 15元/份 |  |
| 马属动物 | 血清 | 15元/份 |  |
| 羊 | 血清 | 10元/份 |  |
|  | 棉拭子 | 10元/份 |  |
|  | 脾肺淋巴结等组织 | 10元/份 |  |
|  | OP液 | 10元/份 |  |
| 禽 | 血清 | 5元/份 |  |
|  | 棉拭子 | 5元/份 |  |
|  | 喉气管 | 5元/份 |  |
| 犬 | 血清 | 15元/份 |  |

（三）“瘦肉精”检测补助

1.补助内容

主要用于开展养殖环节及屠宰环节“瘦肉精”检测补助。

- 2.检测数量

- 按照《瑞丽市2025年动物防疫实施方案》要求执行。

- 2.补助标准及对象

| 动物种类 | 样品种类 | 补助标准 | 补助对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪 | 尿液 | 5元/份 | 兽医社会化服务组织、村级动物防疫员、协检员或临时劳务派遣人员 |
| 牛 | 尿液 | 5元/份 |  |
| 羊 | 尿液 | 5元/份 |  |

（四）动物疫病强制免疫应激补助

参照《云南省动物疫病预防控制中心重大动物疫病强制免疫应激及补助资金管理办法》执行。

（五）强制免疫“先打后补”工作

按照瑞丽市农业农村局关于印发《瑞丽市动物强制免疫“先打后补”政策补助工作方案（试行）》的通知（瑞农发〔2022〕47号）文件执行。

（六）补助流程

该补助流程主要针对强制免疫疫苗注射、动物疫病监测采样及“瘦肉精”检测补助，此三类补助原则上每年兑付一次。兽医社会化服务组织、村级动物防疫员、协检员或临时劳务派遣人员按照要求将本年度注射、采样及检测情况填写并报送至辖区综合保障和技术服务中心（畜牧兽医站）初审，重点核实注射、采样及检测数量，核实无误后加盖公章，上报至市动物疫病预防控制中心和动物卫生监督所，由工作人员核算补助金额后报送至市农业农村局发布公示，公示结束后兑付补助资金。

八、组织保障

（一）成立项目领导小组

组  长：高洪军   瑞丽市农业农村局局长

副组长：王文波   瑞丽市农业农村局副局长

成  员：杨少余、杨连蒋、段胜周、孙维庭、赵勇、黄文丽、赵家田。

领导小组下设办公室，办公室设在瑞丽市养殖业服务中心，办公室主任由段胜周兼任。领导小组负责审批项目实施方案，监督项目资金使用、项目实施完成质量和工作进度等项目实施情况。

（二）成立项目工作小组

组  长：段胜周  瑞丽市动物疫病预防控制中心主任

孙维庭  瑞丽市动物卫生监督所所长

副组长：李富传、石宽双、昝金龙、王庆春

成  员：潘东云、江琳、段逢强、金建山、张娜、张俊明、杨本良、吴兴斌、周应安、张木果、杨春菊、李成稳、陈汝元、李正宏、张程、周晓燕、克团英、杨有明、戴家繁、张家成、曹仁山、韩延浩、段安丽、蔺应强、郭维湘、张大志、许淞杰、李仕品、雷彩燕、杨枝旺、杨蕊、董赵宁、刘永善、谢荣，工作小组负责项目前期工作准备、方案编制、技术措施落实、组织实施、资金申请拨付、项目总结、资料收集整理归档等工作。

九、项目资金管理

项目资金管理严格按照《农业防灾减灾和水利救灾资金管理办法》《云南省农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》和《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于完善动物疫病防控支持政策的通知》（云农牧〔2018〕84号）等文件规定执行，提前做好项目前期工作，及时形成实物工作量，为资金安全高效使用打好基础。同时，制定资金使用预算，按照资金使用报批程序，根据项目资金支持环节和项目实际进度进行资金支付。做到项目资金专款专用、严禁挤占、挪用、截留项目资金。

附件：项目绩效目标表