## 2023年度部门整体支出绩效自评情况
2023年度部门整体支出绩效自评情况
编制单位：瑞丽市农业农村局 |  |  | 公开13表
一、部门基本情况 | （一）部门概况 |  | 瑞丽市农业农村局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。
| （二）部门绩效目标的设立情况 |  | 已成立工作领导小组
| （三）部门整体收支情况 |  | 瑞丽市农业农村局2023年度收入合计7,921.88万元；支出合计7,891.47万元。
| （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 已出台预算管理制度。
| （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 2023年度“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.26万元，占94.38%；公务接待费支出0.79万元，占5.62%。
二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 |  | 通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自评检验资金支出率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 1、成立由局领导为组长的机关财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。2、领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。3、组织相关股室及直属单位开展财政支出绩效相互自评具体工作。
|  | 2.组织实施 | 收集相关资料，核查相关制度，检查资金使用和费用报销是否合规，手续是否齐备，是否存在不按计划进度实施，采购项目是否与方案吻合，招标程序是否合乎规范。核对绩效指标，检查绩效完成情况。根据上述评定得出评价结论。
三、评价情况分析及综合评价结论 |  |  | 2023年绩效目标总体完成较好。
四、存在的问题和整改情况 |  |  | 预算绩效管理工作有待加强。在项目执行过程中应加强跟踪管理监督，发现问题及时整改，项目结束按规定组织验收，并开展绩效自评工作。绩效管理不够细化，对项目支出的投入、实施、跟踪、效果监督不够。
五、绩效自评结果应用 |  |  | 2024年预算
六、主要经验及做法 |  |  | 1.加强了队伍建设，成立专门管理部门。抽调专门的管理人员负责日常工作，予以经常性检查，确保项目管理工作的顺利完成。2.管理规范。加强组织领导，制定项目实施方案，按时按质完成项目验收，规范了项目档案的痕迹管理。
七、其他需说明的情况 |  |  | 无其他需要说明的情况。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表
2023年度部门整体支出绩效自评表
编制单位：瑞丽市农业农村局 | [7 empty] | 公开14表 金额单位：万元
部门名称 | 瑞丽市农业农村局
部门预算资金（万元） | 项目年度支出 |  | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-” | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率（%） | 情况说明
| 年度资金总额 |  | 4184 | 3707.47 | 7891.47 | 7891.47 | 100
| 基本支出 | 年度资金总额 | 3133.1 | -30.63 | 3102.47 | 3102.47 | 100
| 项目支出 | 年度资金总额 | 1050.9 | 3738.34 | 4789 | 4789 | 100
|  | 其中：财政拨款 | 1022.31 | 3727.88 | 4750.18 | 4750.18 | 100
|  | 其他资金 | 28.59 | 10.23 | 38.82 | 38.82 | 100
|  | 上年结转 | 0 | 0 | 0 | 0
部门年度目标 | 2023年，全市完成农林牧渔业总产值252,500.00万元，按现价（下同）同比增长7.1%；其中：农业产值187,400.00万元，同比增长19.4%；林业产值9,200.00万元，同比减少10%；牧业产值4,200.00万元，同比减少23.6%；渔业产值7,300.00万元，同比增长2%；服务业产值6,500.00万元，同比增长0.4%。
部门整体支出绩效指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 | 上级下达完成率 | ≥ | 100 | % | 100
产出指标 | 质量指标 | 严格按照方案完成全年任务 | ≥ | 95 | % | 95
产出指标 | 成本指标 | 重点项目预算执行率 | ≥ | 95 | % | 95
效益指标 | 经济效益指标 | 农、林、牧、渔总产值 | ≥ | 252500 | 万元 | 252500
效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥农业部门的优势，着力推进农业提质增效，增强农业可持续发展能力，拓展农业产业链价值链，引领现代农业加快发展，夯实农村共享发展基础，激活农业农村发展动力 | ≥ | 明显改善 |  | 明显改善
效益指标 | 生态效益指标 | 全力做好农业各方面工作，改善瑞丽农业生态环境，提高生活质量，减少环境污染 | ≥ | 明显改善 |  | 明显改善
效益指标 | 可持续影响指标 | 体现政策导向，发挥农业优势，促进瑞丽农业发展水平和农民收入的可持续增长，并带动农业局各项工作的可持续发展 | ≥ | 可持续发展 |  | 可持续发展
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表1
项目支出绩效自评表
编制单位： | 瑞丽市农业农村局 | [8 empty] | 公开15-1表 金额单位：万元
项目名称 |  | 瑞丽市农业农村局自有资金农业项目经费
主管部门 |  | 瑞丽市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 10 | 100% | 10
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成农林牧渔业总产值252,500.00万元，坚持农业供给侧结构性改革主线不动摇，强化科技创新融入农业生产全过程全要素，抓好大春生产，稳定水稻等粮豆种植面积，确保农业生产粮食安全。持续巩固提升柠檬、柚子、雪茄烟、鲜食玉米和林下经济等特色优势产业，打造全省优质雪茄烟茄衣生产基地。大力发展热带亚热带水果、冬季甜玉米等经济作物，保障产量和品质，打造品牌，确保农民钱袋子鼓起来。 |  |  |  |  | 全市完成农林牧渔业总产值252,500.00万元；其中：农业产值187,400.00万元；林业产值9,200.00万元；牧业产值4,200.00万元；渔业产值7,300.00万元；服务业产值6,500.00万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 12 | 个 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 10
产出指标 | 时效指标 | 项目持续时限 | = | 1 | 年 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 27.77 | 万元 | 100% | 20 | 20
效益指标 | 经济效益指标 | 农林牧渔业总产值 | ≧ | 252500 | 万元 | 100% | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 惠及全市乡镇 | ≧ | 6 | 个 | 95% | 10 | 8
效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升瑞丽市农业生态环境 | ≧ | 改善 | % | 90% | 5 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 | 农业可持续发展 | ≧ | 提高 | % | 90% | 5 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 80 | % | 95% | 10 | 8
其他需要说明事项 |  |  | 资金属于各上级主管部门拨付到自有资金账户用于开展农林牧渔业工作的工作经费
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 94 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表2
项目支出绩效自评表
编制单位： | 瑞丽市农业农村局 | [8 empty] | 公开15-2表 金额单位：万元
项目名称 |  | 瑞丽市农业农村局上年结余单位资金安排农业生产项目资金
主管部门 |  | 瑞丽市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 10 | 100% | 10
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据上年结余资金安排，完成全年各项农业生产任务，促进农林牧渔业各项产业发展。 |  |  |  |  | 全市完成农林牧渔业总产值252,500.00万元；其中：农业产值187,400.00万元；林业产值9,200.00万元；牧业产值4,200.00万元；渔业产值7,300.00万元；服务业产值6,500.00万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 9 | 个 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 10
产出指标 | 时效指标 | 项目持续时限 | = | 1 | 年 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 8.58 | 万元 | 100% | 20 | 20
效益指标 | 经济效益指标 | 农林牧渔业总产值 | ≧ | 252500 | 万元 | 100% | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 惠及全市乡镇 | ≧ | 6 | 个 | 95% | 10 | 8
效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升瑞丽市农业生态环境 | ≧ | 改善 | % | 90% | 5 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 | 农业可持续发展 | ≧ | 提高 | % | 90% | 5 | 3
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 80 | % | 95% | 10 | 8
其他需要说明事项 |  |  | 资金属于上年结余资金在自有资金账户用于开展农林牧渔业工作的工作经费
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表3
项目支出绩效自评表
编制单位： | 瑞丽市农业农村局 | [8 empty] | 公开15-3表 金额单位：万元
项目名称 |  | 瑞丽市农业农村局动物防疫等补助经费
主管部门 |  | 瑞丽市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 69.11 | 69.11 | 69.11 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全市内区域性重大动物疫情0次，强制扑杀及病死畜禽无害化处理率100%，规模养殖场或养殖区域动物疫病监测净化病种≥1个，牲畜耳标佩戴率、对符合条件、主动申报的养殖场户实行强制免疫“先打后补”100%，受益对象满意度指标≥85%，全市使用资金无重大违纪事项。一是完成养殖环节病死猪无害化处理支出，二是对被强制扑杀动物的所有者给予补偿，三是开展强制免疫“先打后补”，四是开展规模养殖场疫病监测净化。全市生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低，牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高，基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。 |  |  |  |  | 全市内区域性重大动物疫情0次，强制扑杀及病死畜禽无害化处理率100%，规模养殖场或养殖区域动物疫病监测净化病种≥1个，牲畜耳标佩戴率、对符合条件、主动申报的养殖场户实行强制免疫“先打后补”100%，受益对象满意度指标≥85%，全市使用资金无重大违纪事项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 7 | 个 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 财政补助经费使用效率 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 10
产出指标 | 时效指标 | 项目持续时限 | = | 1 | 年 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 69.11 | 万元 | 100% | 20 | 20
效益指标 | 经济效益指标 | 减少养殖户损失 | ≧ | 40 | 万元 | 97% | 10 | 8
效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | ≧ | 50 | 人(户） | 94% | 10 | 8
效益指标 | 生态效益指标 | 大规模随意抛弃病死猪事件 | = | 0 | 起 | 96% | 5 | 3
效益指标 | 可持续影响指标 | 区域性动物疫病 | = | 0 | 起 | 95% | 5 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对项目满意率 | ≧ | 85 | % | 94% | 10 | 8
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 91 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表4
项目支出绩效自评表
编制单位： | 瑞丽市农业农村局 | [8 empty] | 公开15-4表 金额单位：万元
项目名称 |  | 瑞丽市农业农村局省级农业发展专项资金
主管部门 |  | 瑞丽市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
|  | 其他资金 |  |  |  | 10 | 100% | 10
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以各项农业生产为重点,在全市遴选生产基础好、优势突出、产业带动能力强的乡镇,开展示范基地，集成推广绿色高质高效生产技术模式,进一步拓宽我市农业生产模式，促进农业产业发展。积极推进产业发展利益联结机制，落实促农增收工作，确保高质量完成全年生产目标任务。 |  |  |  |  | 全市完成农林牧渔业总产值252,500.00万元；其中：农业产值187,400.00万元；林业产值9,200.00万元；牧业产值4,200.00万元；渔业产值7,300.00万元；服务业产值6,500.00万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 16 | 个 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≧ | 92 | % | 95% | 10 | 10
产出指标 | 时效指标 | 项目持续时限 | = | 1 | 年 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 92.75 | 万元 | 100% | 20 | 18
效益指标 | 经济效益指标 | 农林牧渔业总产值 | ≧ | 252500 | 万元 | 100% | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 惠及全市乡镇 | ≧ | 6 | 个 | 95% | 10 | 9
效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升瑞丽市农业生态环境 | ≧ | 改善 | % | 90% | 5 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 | 农业可持续发展 | ≧ | 提高 | % | 90% | 5 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 80 | % | 95% | 10 | 8
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表5
项目支出绩效自评表
编制单位： | 瑞丽市农业农村局 | [8 empty] | 公开15-5表 金额单位：万元
项目名称 |  | 瑞丽市农业农村局高标准农田建设项目专项资金
主管部门 |  | 瑞丽市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 503.32 | 503.32 | 503.32 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 503.32 | 503.32 | 503.32 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改造提升高标准农田2200亩，通过项目设施，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高农田综合生产力，完成项目区粮食增产任务，增强保障国家粮食安全的服务能力。 |  |  |  |  | 新建取水坝1座，修8条沟渠，新建2条田间道路，新建涵洞3座，新建下田道16个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 8 | 个 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≧ | 95 | % | 95% | 10 | 10
产出指标 | 时效指标 | 项目持续时限 | = | 1 | 年 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 503.32 | 万元 | 100% | 20 | 20
效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力、项目区直接受益农民年收入 | ≧ | 明显提升 | % | 95% | 10 | 8
效益指标 | 社会效益指标 | 项目区年直接受益村寨 | = | 4 | 个 | 98% | 10 | 9
效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | ≧ | 逐步提升 | % | 90% | 5 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 | 水资源利用率 | ≧ | 逐步提升 | % | 90% | 5 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区公众满意度 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 8
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表6
项目支出绩效自评表
编制单位： | 瑞丽市农业农村局 | [8 empty] | 公开15-6表 金额单位：万元
项目名称 |  | 瑞丽市农业农村局市级领导帮助解决农业生产发展工作的机动经费
主管部门 |  | 瑞丽市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面推进2024年全市农业农村工作计划。 |  |  |  |  | 全市完成农林牧渔业总产值252,500.00万元；其中：农业产值187,400.00万元；林业产值9,200.00万元；牧业产值4,200.00万元；渔业产值7,300.00万元；服务业产值6,500.00万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 5 | 个 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 10
产出指标 | 时效指标 | 项目持续时限 | = | 1 | 年 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 4 | 万元 | 100% | 20 | 19
效益指标 | 经济效益指标 | 农林牧渔业总产值 | ≧ | 252500 | 万元 | 100% | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 惠及全市乡镇 | ≧ | 6 | 个 | 95% | 10 | 8
效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升瑞丽市农业生态环境 | ≧ | 改善 | % | 90% | 5 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 | 农业可持续发展 | ≧ | 提高 | % | 90% | 5 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧ | 80 | % | 95% | 10 | 8
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表7
项目支出绩效自评表
编制单位： | 瑞丽市农业农村局 | [8 empty] | 公开15-7表 金额单位：万元
项目名称 |  | 瑞丽市农业农村局实际种粮农民一次性补贴资金
主管部门 |  | 瑞丽市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 998.87 | 998.87 | 998.87 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 998.87 | 998.87 | 998.87 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年度全市共完成粮食播种面积9.65万亩，计划兑付补贴资金910万元。通过耕地地力补贴资金的兑付，提高了农民种粮积极性和农业劳动生产率，降低了种粮生产成本，促进了粮食增产、农业增效和农民增收，确保了粮食安全有利于农村经济可持续发展。 |  |  |  |  | 2024年度全市共完成粮食播种面积9.65亩，兑付补贴资金910万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 6 | 个 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 补贴资金兑付率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
产出指标 | 时效指标 | 补贴资金兑付完成时间 | = | 2023 | 年 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 998.87 | 万元 | 100% | 20 | 20
效益指标 | 经济效益指标 | 降低生产成本，增加农民收入 | ≧ | 1 | 万元 | 100% | 10 | 10
效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | ≧ | 10814 | 户 | 98% | 10 | 9
效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升瑞丽市农业生态环境 | ≧ | 改善 | % | 90% | 5 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 | 农业可持续发展 | ≧ | 提高 | % | 90% | 5 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 8
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 95 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表8
项目支出绩效自评表
编制单位： | 瑞丽市农业农村局 | [8 empty] | 公开15-8表 金额单位：万元
项目名称 |  | 瑞丽市农业农村局农村厕所革命财政配套项目建设资金
主管部门 |  | 瑞丽市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 602.81 | 602.81 | 602.81 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 602.81 | 602.81 | 602.81 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建公厕2座，实现农村厕所粪污有效处理和资源化利用能力水平进一步提高，长效管护机制不断健全完善，农民群众普遍养成良好卫生习惯和健康生活方式。群众满意度达到90%以上。 |  |  |  |  | 新建公厕2座，改造完的厕所设施合格率95%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 7 | 个 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 改造完的厕所设施合格率 | ≧ | 95 | % | 95% | 10 | 10
产出指标 | 时效指标 | 支出资金执行率 | = | 100 | % | 98% | 10 | 9
产出指标 | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 602.81 | 万元 | 100% | 20 | 20
效益指标 | 经济效益指标 | 带动乡村旅游发展，增加群众收入 | ≧ | 5 | 万元 | 97% | 10 | 9
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村民小组 | ≧ | 3 | 个 | 95% | 10 | 9
效益指标 | 生态效益指标 | 农村居住环境 | ≧ | 持续改善 | % | 90% | 5 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管护机制 | ≧ | 长期 | % | 90% | 5 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 9
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 94 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表9
项目支出绩效自评表
编制单位： | 瑞丽市农业农村局 | [8 empty] | 公开15-9表 金额单位：万元
项目名称 |  | 瑞丽市农业农村局财政农业保险保费补贴资金
主管部门 |  | 瑞丽市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 923.38 | 923.38 | 923.38 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 923.38 | 923.38 | 923.38 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 中央财政保费补贴农产品保险是我市为提升农业应对灾害风险的能力，促进全市农业农村经济健康发展而配套农业部门制定和开展的政策性农业保险项目。具体包括种植业保险和养殖业保险，项下根据瑞丽市具体种养殖情况细分到部分种植业和养殖业. |  |  |  |  | 完成全市38%的三大粮食作物投保面积覆盖面。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 3 | 个 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 绝对免赔额 | = | 0 | % | 95% | 10 | 9
产出指标 | 时效指标 | 项目持续时限 | = | 1 | 年 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 923.38 | 万元 | 100% | 20 | 20
效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | ≧ | 上一年度 | % | 90% | 10 | 8
效益指标 | 社会效益指标 | 惠及全市乡镇 | = | 6 | 个 | 98% | 10 | 9
效益指标 | 生态效益指标 | 应对灾害风险的能力 | ≧ | 改善 | % | 90% | 5 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 | 农业可持续发展 | ≧ | 提高 | % | 90% | 5 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承保理赔公示率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 94 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表10
项目支出绩效自评表
编制单位： | 瑞丽市农业农村局 | [8 empty] | 公开15-10表 金额单位：万元
项目名称 |  | 瑞丽市农业农村局甘蔗良种良法技术推广补贴专项资金
主管部门 |  | 瑞丽市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 632.44 | 632.44 | 632.44 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 632.44 | 632.44 | 632.44 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对甘蔗良种良法技术推广项目的实施，全市新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗覆盖率达到95%以上，使我市的甘蔗种植技术达到新的标准和高度，基本实现稳定甘蔗种植面积，提高甘蔗种植效益，提升制糖生产水平，稳步推进蔗糖产业高质量发展，着力稳固脱贫攻坚产业扶贫成果，进一步夯实乡村振兴产业兴旺基础。 |  |  |  |  | 全市新植糖料甘蔗脱毒、健康种苗1.1万亩以上，脱毒、健康种苗覆盖率达到95%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 3 | 个 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 甘蔗优良品种覆盖率 | = | 95 | % | 95% | 10 | 9
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 1 | 年 | 95% | 10 | 10
产出指标 | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 632.44 | 万元 | 100% | 20 | 20
效益指标 | 经济效益指标 | 实现甘蔗农业总产值 | ≧ | 5000 | 万元 | 90% | 10 | 8
效益指标 | 社会效益指标 | 受益甘蔗农户 | = | 4873 | 户 | 98% | 10 | 9
效益指标 | 生态效益指标 | 甘蔗优良品种种植结构 | ≧ | 90 | % | 90% | 5 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 | 受益建档立卡户 | ≧ | 558 | 户 | 90% | 5 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益甘蔗种植户满意度 | = | 85 | % | 100% | 10 | 9
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评表11
项目支出绩效自评表
编制单位： | 瑞丽市农业农村局 | [8 empty] | 公开15-11表 金额单位：万元
项目名称 |  | 瑞丽市农业农村局农业产业发展项目专项资金
主管部门 |  | 瑞丽市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 瑞丽市农业农村局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  | 备注
|  | 年度资金总额 | 925.97 | 925.97 | 925.97 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 925.97 | 925.97 | 925.97 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以各项农业生产为重点,有力有效推进乡村全面振兴总要求，大力发展农业产业，持续推进乡村振兴。 |  |  |  |  | 全市完成农林牧渔业总产值252,500.00万元；其中：农业产值187,400.00万元；林业产值9,200.00万元；牧业产值4,200.00万元；渔业产值7,300.00万元；服务业产值6,500.00万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | = | 33 | 个 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≧ | 90 | % | 95% | 10 | 9
产出指标 | 时效指标 | 项目持续时限 | = | 1 | 年 | 100% | 10 | 10
产出指标 | 成本指标 | 资金投入成本 | = | 925.97 | 万元 | 100% | 20 | 19
效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民收入增加 | ≧ | 5 | 万元 | 90% | 10 | 8
效益指标 | 社会效益指标 | 惠及全市乡镇 | = | 6 | 个 | 98% | 10 | 9
效益指标 | 生态效益指标 | 农业生产发展 | ≧ | 改善 | % | 90% | 5 | 4
效益指标 | 可持续影响指标 | 农业可持续发展 | ≧ | 提高 | % | 90% | 5 | 4
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≧ | 90 | % | 93% | 10 | 9
其他需要说明事项
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 92 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。