瑞丽市农业农村局关于变更中央及州级

乡村振兴衔接资金项目计划的请示

中共瑞丽市委农村工作领导小组办公室：

根据《瑞丽市人民政府关于报送2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划请示的批复》（瑞政复〔2025〕26号），中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金安排426万元用于瑞丽柠檬产业园核心区－“瑞丽柠檬”品牌打造提升推广项目。

根据《瑞丽市人民政府关于瑞丽市2025年乡村公益性岗位补助资金项目实施方案的批复》（瑞政复〔2025〕82号），计划安排2025年9月份乡村公益性岗位资金100万元，已安排省级乡村振兴衔接资金20万元，缺口资金80万元；同时各乡镇、街道产业奖补全部验收完毕，缺口资金33.6418万元；乡村公益性岗位补贴和产业奖补共计缺口113.6418万元，目前尚无资金来源可以安排，为持续做好我市脱贫人口就业和产业帮扶，确保贫困群众增收，按照轻重缓急原则，市农业农村局结合实际工作情况并与市财政局对接，计划将中央第一批财政衔接推进乡村振兴资金用于瑞丽柠檬产业园核心区－“瑞丽柠檬”品牌打造提升推广项目的426万元调整资金108.6858万元用于乡村公益性岗位及产业奖补（其中：80万元用于乡村公益性岗位补助、28.6858万元用于产业奖补项目），姐相镇（中央第二批乡村振兴衔接资金净结余0.562万元）和勐秀乡（州级乡村振兴衔接资金净结余4.394万元）产业奖补净结余资金4.956万元收回调整用于其他乡镇产业奖补项目；瑞丽柠檬产业园核心区－“瑞丽柠檬”品牌打造提升推广项目后续根据资金到位情况重新安排资金。具体项目详见附件。

为充分发挥乡村振兴衔接资金使用效益，现将变更中央及州级乡村振兴衔接资金项目计划上报，涉及使用项目资金113.6418万元，特恳请市委农办给予批准同意实施上述项目计划。

当否，请示。

附件：变更中央及州级乡村振兴衔接资金项目计划表

瑞丽市农业农村局

2025年9月22日