附件

瑞丽市提升行政执法质量三年行动（2023—2025年）任务分解表

| 重点任务 | 主要措施 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 任务层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强化学习，全面提升行政执法人员能力素质 |  |  |  |  |  |  |
| （一）加强政治能力建设 | 1 | 坚持以习近平法治思想为引领，用习近平法治思想蕴含的立场观点方法分析解决行政执法领域实际问题，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 | 市级各行政执法机关、各乡镇人民政府、勐卯街道办事处 |  | 2025年10月底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 2 | 充分发挥党建引领作用，持续加强行政执法人员的政治理论教育和党性教育，提升行政执法人员能力素养和本领。 | 市级各行政执法机关、各乡镇人民政府、勐卯街道办事处 |  | 2025年10月底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
| （二）提升执法业务水平 | 3 | 采取多种方式，组织开展行政执法人员业务知识和行政执法技能培训，不少于42学时。 |  | 全市各级行政执法机关 | 每年2月底前制定全员轮训计划，每年6月底前完成，轮训计划报市司法局备案 | 国务院部署 |

| 重点任务 | 主要措施 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 任务层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 采取多种方式，组织开展行政执法人员公共法律知识培训，不少于18学时。 |  | 市司法局 | 每年6月底前完成 | 国务院部署 |
| （三）强化综合行政执法人员业务培训 | 5 | 开展模拟训练、比武练兵等执法技能实训活动，跨部门联合执法业务培训。 |  | 州生态环境局瑞丽分局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市文化和旅游局、市应急管理局、市市场监督管理局等 | 每年6月底前完成 | 州级部署 |
|  | 6 | 乡镇（街道）综合执法人员纳入业务培训和行政执法技能培训。 |  | 全市各级行政执法机关 | 每年6月底前完成 | 省级部署 |
| （四）严格管理执法人员资格 | 7 | 全面实行行政执法人员网上资格考试、资格管理、持证上岗制度，做好全国统一行政执法证件标准样式实施工作。 | 市司法局 | 全市各级行政执法机关 | 2025年10月底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |

| 重点任务 | 主要措施 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 任务层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、全面治理，推进严格规范公正文明执法 |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项整治行政执法突出问题专项整治 | 8 | 聚焦人民群众反映强烈的行政执法领域突出问题，梳理形成各行政执法突出问题清单。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2024年4月底前 | 国务院部署 |
|  | 9 | 对照行政执法领域突出问题清单组织开展专项整治行动。 |  | 全市各级行政执法机关 | 整改工作方案和专项整治情况于2024年9月底前报送市司法局 | 国务院部署 |
|  | 10 | 道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治“回头看”。 |  | 市公安局、市交通运输局 | 2024年9月底前完成 | 州级部署 |
|  | 11 | 对行政执法领域突出问题专项整治情况开展专项监督。 | 市司法局 | 全市各级行政执法机关 | 2024年10月底前完成 | 国务院部署 |
| （六）执行行政裁量权基准制度 | 12 | 依法对上级制定的行政裁量权基准适用的标准、条件、种类、幅度、方式、时限予以合理细化量化。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2024年3月底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |

| 重点任务 | 主要措施 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 任务层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 行政裁量权基准嵌入行政执法办案系统，组织开展行政裁量权基准业务培训，加强普法宣传教育。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2024年6月底前完成并长期坚持 | 省级部署 |
| （七）继续巩固行政执法“三项制度”实效 | 14 | 自查落实行政执法“三项制度”情况，专项清理行政执法公示信息，规范行政执法全过程记录管理和使用，严格执行重大行政执法决定法制审核程序规定。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2024年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
| （八）推动涉企行政执法行为规范化 | 15 | 建立健全以信用为基础的新型执法机制，规范涉企行政检查，完善联合检查、“双随机、一公开”监管、非现场执法等工作机制。 | 市发展和改革局 | 市市场监督管理局、市司法局及市级各有关行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |

| 重点任务 | 主要措施 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 任务层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 推行“减免责清单”“综合查一次”等制度，综合运用多种方式督促引导受处罚企业加强合规管理。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2024年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 17 | 完善涉民营企业行政执法违法行为投诉举报处理机制。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2024年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
| 三、深化行政执法改革，健全完善工作体系 |  |  |  |  |  |  |
| （九）深化行政执法体制改革 | 18 | 做好行政执法标准化规范化建设，厘清综合执法职责边界，明确执法职权，压实执法责任。 |  | 州生态环境局瑞丽分局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市农业农村局、市文化和旅游局、市应急管理局、市市场监督管理局等 | 2025年底前完成并长期坚持 | 省级部署 |
| （十）落实乡镇（街道）赋权工作 | 19 | 动态调整乡镇（街道）权责清单，加强对乡镇（街道）编制行政执法事项清单的法制审核。 | 市政务服务管理局、市司法局 | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |

| 重点任务 | 主要措施 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 任务层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 对乡镇（街道）赋权事项进行评估。 |  | 市委编办、市政务服务管理局、市司法局、市农业农村局、州生态环境局瑞丽分局、市水利局、市市场监督管理局等部门 | 2024年11月底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 21 | 适时组织开展乡镇（街道）行政执法规范化试点。 |  | 市委编办、市政务服务管理局、市司法局、市农业农村局、州生态环境局瑞丽分局、市水利局、市市场监督管理局等部门 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
| （十一）梳理编制行政执法事项目录 | 22 | 梳理本部门行政执法事项目录。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2024年10月底完成，并报市司法局备案 | 国务院部署 |
|  | 23 | 细致清理行政执法事项工作，一律取消没有法律法规规章依据的行政执法事项，对虽有法定依据但近5年未发生的、极少发生且没有实施必要的、交叉重复的行政执法事项按程序处理。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2024年10月底完成，并报市司法局备案 | 国务院部署 |

| 重点任务 | 主要措施 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 任务层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十二）健全行政执法协作机制 | 24 | 建立健全跨部门、跨区域、跨层级的行政执法协作机制。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 25 | 建立健全本部门行政执法与刑事司法衔接工作机制。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 26 | 强化行政执法机关与纪检监察机关的协作配合，及时依规依纪依法移送行政执法过程中发现的有关问题线索。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
| 四、多元建设，建立健全行政执法协调监督工作体系 |  |  |  |  |  |  |
| （十三）健全行政执法监督工作体制机制 | 27 | 按照国家和全省统一部署，深入推进行政执法协调监督工作体系建设。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 28 | 制定年度行政执法监督工作计划，综合运用案卷评查、法治督察、行政执法数据汇总分析、工作报告等方式，强化行政执法监督。 |  | 市司法局、全市各级行政执法机关内承担行政执法监督职责的机构 | 每年3月底前制定工作计划，按计划开展监督工作 | 国务院部署 |

| 重点任务 | 主要措施 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 任务层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 | 积极探索司法所协助市司法局开展乡镇（街道）行政执法监督工作的方式方法。 | 市司法局 | 各乡镇（街道）司法所 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
| （十四）多措并举推进行政执法监督建设 | 30 | 健全重大行政执法案件专项监督调查处理机制，围绕具有较大社会影响的行政执法案件和社会普遍关注的热点问题，以及监察建议、司法建议、检察建议等开展专项监督。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 31 | 建立行政复议监督与行政执法监督衔接协作机制。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 32 | 建立行政执法监督与12345政务服务便民热线等监督信息共享机制。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
| 五、数字赋能，推进行政执法和行政执法监督信息化建设 |  |  |  |  |  |  |
| （十五）增强行政执法信息化水平 | 33 | 按照国家和全省统一部署，推进行政执法和行政执法监督一体化平台推广建设和推广应用。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |

| 重点任务 | 主要措施 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 任务层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十六）实现行政执法数据归集共享 | 34 | 按照国家和全省统一部署，对照全国统一的行政执法数据标准，加快各部门业务系统与全国行政执法综合管理监督信息系统的互联互通。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
| 六、综合施策，提高行政执法保障能力 |  |  |  |  |  |  |
| （十七）强化执法监督和行政执法队伍建设 | 35 | 根据全市各级行政执法机构所承担的执法职责和工作任务，合理配备行政执法力量，加强行政执法机构队伍梯队建设。 |  | 市委组织部、市委编办、市人力资源和社会保障局 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 36 | 按照行政执法协调监督工作体系建设要求，加强行政执法监督队伍建设，市人民政府应配备2—3名行政执法监督专干，全市各级行政执法机关应配备1—2名行政执法监督人员。 |  | 市人民政府、市委组织部、市委编办、市人力资源和社会保障局 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 37 | 整合行政执法机关法制审核力量，加强行政执法机关公职律师和法律顾问队伍建设，建立重大执法决定法制审核协作机制。 | 市司法局 | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |

| 重点任务 | 主要措施 |  | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 任务层级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （十八）加强行政执法和执法监督队伍权益保障 | 38 | 建立健全行政执法责任追究、尽职免责机制。 |  | 全市各级行政执法机关 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 39 | 增强职业保障，依法为基层一线行政执法人员办理保险，完善和落实行政执法和执法监督人员工资待遇政策。 |  | 市委组织部、市财政局、市人力资源和社会保障局 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
|  | 40 | 做好行政执法人员危机干预和心理咨询服务工作。 |  | 市卫生健康局 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
| （十九）强化财政对行政执法和执法监督队伍支持保障力度 | 41 | 强化保障措施，将行政执法和执法监督工作经费、装备配备费用纳入本级预算。 |  | 市财政局 | 2025年底前完成并长期坚持 | 国务院部署 |
| 七、加强组织领导，强化考核评估 |  |  |  |  |  |  |
| （二十）强化评估考核 | 42 | 加强对本地区提升行政执法质量三年行动实施情况的跟踪分析，统筹组织开展实施情况评估。 | 市司法局 | 全市各级行政执法机关 | 2024年10月底前完成中期评估，2025年10月底前完成终期评估 | 国务院部署 |