
畹町镇2020年预算重点领域财政项目

文本公开

畹町镇2020年预算重点领域财政项目有一项，项目名称为党建为民服务工程资金项目，具体情况如下：
一、项目名称

党建为民服务工程资金项目

二、立项依据

《中共瑞丽市委印发《关于在基层服务型党组织建设中开展党建为民服务工程的实施方案》的通知》（瑞发[2013]37号）。
三、项目实施单位

项目主管单位：中共瑞丽市畹町镇委员会、瑞丽市畹町镇人民政府
项目实施单位：中共瑞丽市畹町镇委员会、瑞丽市畹町镇人民政府

四、项目基本概况

项目建设地点：瑞丽市畹町镇

项目建设工期：1年（2020年1月-2020年12月）

项目实施优势简述：

按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村建设要求，积极开展少数民族村寨乡风文明工作，在党建引领下有力地推动了民族团结、乡风文明发展，各民族和谐相处、村容村貌整洁有序、社会风气健康向上。

1.立足当前，着眼未来。 实施的项目属于基础设施建设的，按照工程建设程序，分步实施。属于产业发展的，按照“扶持一项（名）、带动一片”的原则，择优扶持；属于加强基层党组织建设的，按照“重点突出、力求成效”的原则，统筹实施。

2.根据人民群众的实际需要，建设为民服务站，符合有关规范要求，保证高效有序，创新服务体系，为人民群众生产生活提供便利，实现不出村就可以办事，增强群众幸福感，体现党为民服务的根本宗旨。

3.通过实施畹町镇城市党建工作项目可以有力的推进城市党建工作，践行畹町边关党建服务居民的宗旨，对开展“红色边关”党建，创新社会治理模式，提高群众幸福感具有重要的社会意义。

五、项目实施内容

1.建设内容

（1）党的基层组织建设项目

1、村级活动场所建设、修缮项目（13万）。对村级活动场所开展支部达标创建工作进行巩固和完善。安排13万元修缮经费，主要对村级活动场所进行建设、修缮及设施设备更新。

2、青年人才党支部建设项目（2万）。安排2万元工作经费，创新开展支部建设，争创2020年市基层党建示范点项目。

3、和平村民小组党支部党建主题广场项目（25万）。一是在和平村公房修缮文化广场200㎡，并建设设备房一间；二是建设党建文化墙60米。

4、开展城市党建工作经费（10万）。计划投入10万元用于3个社区及长合公司党支部开展城市党建工作。

（2）民生工程项目

芒另村人畜饮水工程（45万）。计划投入45万元，彻底解决芒另村人畜饮水困难。一是在水源处建抽水房1间，建设拦水坝1座；二是修建150㎡蓄水池1个；三是更新饮水管网。

2.建设规模

（1）党的基层组织建设项目

总投资50万元，其中党建为民服务资金投入50万元。
（2）民生工程项目

总投资45万元，其中党建为民服务资金投入45万元。
六、资金安排情况

项目总投资95万元，为年初财政预算安排财政拨款收入。

七、项目实施计划
1.项目建设符合新党章及国家法律、法规，是贯彻落实党中央全面从严治党要求，进一步加强全市基层服务型党组织建设，不断提高做好新形势下群众工作的能力和水平，解决农村基础设施建设、发展特色产业、提高农村党员“双强双带”能力及扶持产业发展等基层党员群众最关心、最期盼、最急需、最突出的热点难点问题。

2.该项目聚焦工作重点，做好抓党建促促乡村振兴之乡风文明，民族团结有机衔接，全面推动基层党组织在党建引领民族团结、推进乡风建设发挥重要作用。
3.项目建设具有良好的社会效益,将进一步夯实基层党组织战斗堡垒根基，强化党员先锋模范带头作用，以党建引领，带动全镇经济社会发展、人民群众素质的提高,提高劳动生产率和资源使用率,缩小城乡、区域之间经济社会发展差距,促进构建社会主义和谐社会、推进全面建成小康社会都具有非常重要的意义。

八、项目实施成效

通过本项目建设可以完善党组织规范化、标准化建设，提升城市基层党建工作力度，有效促进村寨功能提升，多方面各角度推进我镇经济社会和谐发展。

1.项目建成能够更好地贯彻落实党的各项方针政策，全面完善我镇党组织规范化建设，筑牢党的执政根基，使党建工作引向深入、向纵深发展；

2.项目建设具有良好的社会效益,各级党组织对党建文化氛围和党员活动室的不断完善,能够凸显党的核心作用和战斗堡垒作用，对推动畹町各项社会事务发展,促进构建社会主义和谐社会都具有非常重要的意义；
3.持续推进城市党建工作，进一步加强党建示范点建设，强化示范引领作用。
